

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2024 №41 ст. Красноярская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Красноярского

сельского поселения «Охрана окружающей

среды и рациональное природопользование»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 2023 года согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Красноярского

сельского поселения Е.А. Плутенко

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение №1

к постановлению

от 27.03.2024 №41

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 2023 года

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 16.04.2019 №81.

В ходе реализации мероприятий Программы были достигнуты следующие результаты:

повысилась экологическая грамотность населения, улучшилось экологическое просвещение и образование населения Красноярского сельского поселения;

активизировалось вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия;

снизилась общая антропогенная нагрузка на окружающую среду;

повысилась ответственность руководителей хозяйствующих субъектов при проведении уборочных работ и предотвращении ландшафтных пожаров.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных мероприятий подпрограмм.

За период реализации Программы с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года мероприятия, предусмотренные программой выполнены своевременно и на 96,8%.

Исполнение подпрограммы 1 Достижение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

Исполнение подпрограммы 2 Произведена ликвидация несанкционированных навалов мусора.

Раздел3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Муниципальный контракт по ликвидации несанкционированных навалов мусора исполнен в полном объёме.

Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 95,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 92,0 тыс. рублей. Процент исполнения – 96,8. .Данные денежные средства были направления на ликвидацию несанкционированных навалов мусора на территории поселения. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе. Денежные средства направлена на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Красноярского сельского поселения.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

Результаты реализации мероприятий программы в 2023 году характеризуются следующими показателями (индикаторами).

Исполнение мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении»:

Основное мероприятие 1.1 Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь»

Основное мероприятие 1.2 Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды

Основное мероприятие 1.3 Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики

Основное мероприятие 1.4 Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики

Основное мероприятие 1.5 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий;

Повышение уровня экологического просвещения и формирование экологической культуры населения Красноярского сельского поселения информация размещена на стендах, на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения, телеграмм-канале и социальных сетях. В МБУК ЦР КСП «ЦДК» проведены мероприятия экологической направленности.

Проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию населения к участию в проводимых акциях, в том числе в рамках Дней защиты от экологической опасности. Проведены субботники на территории Красноярского сельского поселения, от мусора очищены лесные массивы и лесозащитные полосы. Во время проведения областных месячника чистоты организован субботник - мероприятие по благоустройству памятных и мемориальных мест, мест захоронения участников Великой отечественной войны. Приняли участие во Всероссийском «Дне Древонасаждений».

На регулярной основе проводятся объезд территории по предотвращению выжигания сухой растительности, по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности. по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах.

Исполнение мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»:

Основное мероприятие 2.1 Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории Красноярского сельского поселения

Основное мероприятие 2.2 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров

Несанкционированные навалы мусора на территории Красноярского сельского поселения ликвидированы в полном объеме.

Приобретение мусорных контейнеров в 2023 году не треовались.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы.

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показатель (индикатора) 1. равна 1.0

показатель (индикатора) 2. Равна 1,0

показателя (индикатора) 1.1. равна 1.0

показателя (индикатора) 2.1. равна 1.0

показателя (индикатора) 2.2. равна 1.0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2023 году составила (1,0), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, составляет 1,0

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселениярассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий Программы в 2023 году составляет 1,0, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов, составляет 0,968

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 1,0, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Уровень реализации Программы в целом составляет 4.77:

1,0х0,5 + 0,968х0,3 + 1,0\*,2=0,99

Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации Программы в 2023 году.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Ответственным исполнителям, соисполнителям, в соответствии с первоочередными задачами по снижению общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем в Красноярском сельском поселении продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальной программы в целях установления показателей.

Приложение №2

к постановлению

от 27.03.20234 №41

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Формирование экологической культуры населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |
| 3 | Основное мероприятие 1.2  Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение библиотек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |
| 4 | Основное мероприятие 1.3  Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Сокращения количества свалочных очагов | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |
| 5 | Основное мероприятие 1.4  Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Сокращения количества очагов зарастания сорной и карантинной растительностью | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |
| 6 | Основное мероприятие 1.5  Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Сокращения количества случаев выжигания сухой растительности | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |
| 7 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 95,0 | | 95,0 | | 92,0 | | 3,0 | |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Проведение мероприятий по рекультивации свалок | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 95,0 | | 95,0 | | 92,0 | | 3,0 | |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |

Приложение №3

к постановлению

№41 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении» | Администрация Красноярского сельского поселения |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию населения к участию в проводимых акциях, в том числе в рамках Дней защиты от экологической опасности. Проведены субботники на территории Красноярского сельского поселения, от мусора очищены лесные массивы и лесозащитные полосы. Во время проведения областных месячника чистоты организован субботник - мероприятие по благоустройству памятных и мемориальных мест, мест захоронения участников Великой отечественной войны. Приняли участие во Всероссийском «Дне Древонасаждений». | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2  Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды | Повышение уровня экологического просвещения и формирование экологической культуры населения Красноярского сельского поселения информация размещена на стендах, на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения, телеграмм-канале и социальных сетях. В МБУК ЦР КСП «ЦДК» проведены мероприятия экологической направленности. | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3  Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, | Проведётся регулярные рейды по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4  Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности | Проведётся регулярные рейды объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5  Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности | Проведётся регулярные рейды по предотвращению выжигания сухой растительности |  |
| 7 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | Администрация Красноярского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории Красноярского сельского поселения | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ликвидация несанкционированных навалов мусора | Несанкционированные навалы мусора ликвидированы в полном объеме |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение мусорных контейнеров | В 2023 году приобретение контейнеров не требовалось |  |

Приложение №4

к постановлению

№41 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023г.

| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия <4> | Источники финансирования | | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | | | Фактические расходы  (тыс. руб.),  <1> | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | | сводной бюджетной росписью | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 95,0 | | 95,0 | | 92,0 | |
| бюджет Красноярского сельского поселения | 95,0 | | 95,0 | | 92,0 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |
| * 1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении» | всего | 95,0 | | 95,0 | | 92,0 | |
| бюджет Красноярского сельского поселения | 95,0 | | 95,0 | | 92,0 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |

Приложение №5

к постановлению

№41 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | |
| 1. | Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Красноярского сельского поселения | Ед. меро-приятий | 8 | 10 | 10 | - |
| 2. | Охват населения планово- регулярной системой сбора и вывоза ТБО | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении» | | | | | | |
| 1.1 | Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Красноярского сельского поселения | Ед. меро-приятий | 8 | 10 | 10 | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Красноярского сельского поселения» | | | | | | |
| 2.1 | Охват населения планово- регулярной системой сбора и вывоза ТБО | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2 | Количество твёрдых коммунальных отходов направленных на захоронение | % | 100 | 100 | 100 | - |

Приложение №6

к постановлению

№41 от 27.03.2024

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы,

в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам — в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении» | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2  Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3  Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4  Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5  Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории Красноярского сельского поселения | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров | X | X | 0,0 | 0,0 |