РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### 03.02.2021                                              №19                                        ст. Красноярская

Об утверждении отчетов об исполнение плана реализации

муниципальных программ Красноярского

сельского поселения по итогам 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 2020 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2024 годы» по итогам 2020 года согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 2020 года согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 2020 года согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2020 года согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 2020 года согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 2020 года согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2020 года согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

# 9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» по итогам 2020 года согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения.

11.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Красноярского

сельского поселения                                                   		           Е.А. Плутенко

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

### Приложение №1

к  постановлению

от 03.02.2021 №19

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 0,1 |
| 2 | Основное мероприятия 1.1: Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Достижение снижения потребления электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 0,1 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2: Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в учреждениях подведомственных управлению | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Установка приборов учета потребляемых энергоресур-сов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 2020 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.01.2019 №39. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 2,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». (далее – подпрограмма 1) запланированы  расходы местного бюджета в сумме 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 2,9 тыс. рублей.  Денежные средства были направлены на приобретение энергосберегающего расходных материалов.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2019 №128 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Муниципальная программа признана эффективной.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №2

к  постановлению

от 03.02.2021 №19

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2024 годы» по итогам 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | «Формирование современной городской среды» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1654,3 | 1654,3 | 368,4 | 1285,9 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1654,3 | 1654,3 | 368,4 | 1285,9 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Реализация проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых инициативными группами Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1654,3 | 1654,3 | 368,4 | 1285,9 Не поступили денежные средства из областного бюджета |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение открытости сферы благоустройства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2024 годы» по итогам  2020 года

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 26.12.2017 №177. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 1654,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 368,4 тыс. рублей или 22,3% от годовых назначений.

Муниципальная программа включает в себя следующие основные мероприятия

Основное мероприятие 1. Благоустройство территорий общего пользования населения

Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

Основное мероприятие 3. Участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2019 №129 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2024 годы» на 2020 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2024 годы» по итогам 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Муниципальная программа признана эффективной.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №3

к  постановлению

от 03.02.2021 №19

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Формирование экологической культуры населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение библиотек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Сокращения количества свалочных очагов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Сокращения количества очагов зарастания сорной и карантинной растительностью | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Сокращения количества случаев выжигания сухой растительности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 377,0 | 377,0 | 295,8 | 81,2 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Проведение мероприятий по рекультивации свалок | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 377,0 | 377,0 | 295,8 | 81,2 Не состоялась закупка по приобрете-нию бункеров |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам  2020 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 16.04.2019 №81. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 377,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 295,8 тыс. рублей или 78,5 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 377,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 295,8 тыс. рублей или 78,5%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Денежные средства направлена на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Красноярского сельского поселения.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2019 №130 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения

Муниципальная программа признана эффективной.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №4

к  постановлению

от 03.02.2021 №19

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1152,5 | 1152,5 | 852,7 | 299,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем освещенности; поддержание сетей уличного освещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1152,5 | 1152,5 | 852,7 | 299,8 Экономия сложилась по оплате договора за уличное освещение |
| 3 | Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3143,2 | 3143,2 | 2410,9 | 732,3 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 199,2 | 199,2 | 152,9 | 46,3 Экономия сложилась в связи с проведением торгов |
| 5 | ОМ 2.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2869,0 | 2869,0 | 2234,3 | 634,7 Экономия сложилась в связи с проведением торгов, а также отказом от заключение договоров, в связи экономическими ограничениями в стране |
| 6 | Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения ТКО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Кравцов Р.В. | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 75,0 | 75,0 | 23,7 | 51,7 Экономия сложилась в связи с проведением торгов, а также отказом от заключение договоров, в связи экономическими ограничениями в стране |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы»  по итогам  2020 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №36. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 4295,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 3263,6 тыс. рублей или 76,0%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета предусмотрено 1152,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 852,7 тыс. рублей или 74,0%.  Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 3143,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2410,9 тыс. рублей или 76,7%. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ:

-  ремонт и содержание сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- содержание детских площадок;

- ощебенение улиц Красноярского сельского поселения;

- отлов и содержание безнадзорных животных;

- благоустройство территории поселения (сбор мусора, покос травы, вырубка деревьев и поросли и др.)

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2019 №131 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» на 2020 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Муниципальная программа признана эффективной.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №5

к  постановлению

от 03.02.2021 №19

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам  2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Развитие физической культуры и спорта среди населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 27,0 | 27,0 | 17,0 | 10,0 |
| 2 | 1.1. Физическое воспитание населения Красноярского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 27,0 | 27,0 | 17,0 | 10,0 Не проводи-лись мероприя-тия по спорту в связи с ограничениями (COVID) |
| 3 | 1.2. Меры по развитию школьного спорта | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам  2020 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №35. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 27,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 17.0 тыс. рублей или 63.0%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района на 2020 год предусмотрено 27,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 17.0 тыс. рублей или 63.0%.

Данные средства были потрачены на приобретение спортивного инвентаря и подарков для проведения спортивных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2019 №132 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Муниципальная программа признана эффективной.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №6

к  постановлению

от 03.02.2021 №19

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» по итогам 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие культуры» | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Обеспечение жителей Красноярского сельского поселения услугами учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8179,9 | 8179,9 | 6922,1 | 1257,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Цимлянского района Красноярского сельского поселения «Центральный Дом культуры» | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Обеспечение жителей Красноярского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4740,7 | 4740,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Красноярского сельского поселения | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Охрана и сохранение объектов культурного наследия Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Обеспечение укрепление материально-технической базы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3439,2 | 3439,2 | 2181,7 | 1257,5 Экономия сложилась в связи с проведением торгов, а также несостоявшимися торгами на приобретение автомобиля |
| 6 | Подпрограмма 2: «Туризм» | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Развития туризма на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам  2020 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 09.01.2019 №9. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 8179,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 6922,1 тыс. рублей или 84,6%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 8179,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 6922,1 тыс. рублей или 84,6%.

Данные денежные средства были направлены на:

- обеспечение и предоставление субсидий МБУК ЦР КСП «ЦДК» на выполнение муниципального задания;

- на иные цели (благоустройство территории, разработка ПСД теплового узла, предупреждения распространения COVID-19, приобретение автомобиля);

- разработка проектно-сметной документации для реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», а также ее реализация.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Среднемесячная заработная плата бюджетных учреждений культуры составила за   2020 года 28 658,2 рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» (далее – подпрограмма 1) расходы муниципального бюджета района не предусмотрены.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2019 №133 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2020 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Муниципальная программа признана эффективной.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №7

к  постановлению

от 03.02.2021 №19

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Красноярского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Формирование эффективной кадровой политики на территории Красноярского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Вопросы кадровой политики | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Красноярского сельского поселения и их проектов | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Снижение показателей проявления коррупции в Красноярском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Красноярского сельского поселения | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Формирование эффективной политики в образовательных учреждениях Красноярского сельского поселения по противодействию коррупции и на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Формирование эффективной политики на территории Красноярского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. Организационно-технические мероприятия | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| 15 | Основное мероприятие 3.1. Организационно-управленческие меры | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Формирование эффективной государственной политики на территории Красноярского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Основное мероприятие 3.2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| 17 | Основное мероприятие 3.3. Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Основное мероприятие 3.4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Подпрограмма 4. Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Основное мероприятие 4.1. Гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов. | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Основное мероприятие 4.2. Предотвращение этнических конфликтов на территории Красноярского сельского поселения | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Предотвращение этнических конфликтов на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам  2020 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 09.01.2020 №14. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 1,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 1,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении»;

Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

Подпрограмма 4 – «Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 0,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,6 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 0,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,6 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2020 год предусмотрено 0,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,6 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) расходы бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2019 №134 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2020 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам  2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Муниципальная программа признана эффективной.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №8

к  постановлению

от 03.02.2021 №19

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1: Пожарная безопасность | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Пожарная безопасность на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 151,6 | 151,6 | 144,3 | 7,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Финансовое обеспечение по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Красноярского сельского поселения, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 102,8 | 102,8 | 95,5 | 7,3 Экономия сложилась по результа-там проведения торгов |
| 3 | Основное мероприятие 1.2: Улучшению материально-технической базы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3: Обеспечение и поддержание в готовности системы оповещения населения Красноярского сельского поселения |  | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 2: Обеспечение безопасности на воде | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Обеспечение безопасности на воде | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам  2020 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №34. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 151,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 144,3 тыс. рублей или 95,8%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 150,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 143,2 тыс. рублей или 95,1%.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Данные денежные средства были направлены на:

- опашка территории поселения;

- обучение специалистов Администрации по пожарной безопасности;

- приобретение основных средств и знаков (5 пожарных огнетушителя, 10 хлопуш);

- заправка огнетушителей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на воде (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2019 №135 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Муниципальная программа признана эффективной.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №9

к  постановлению

от 03.02.2021 №19

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» по итогам 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Создание благоприятных условий для развития МСП на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | 1. Повышение конкурентоспособности субъектов МСП. 2. Формирование благоприятных условий для их выхода на внешние рынки. 3. Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | 1. Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления, курирующих вопросы развития предпринимательства. 2. Оказание методической помощи субъектам МСП. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» по итогам 2020 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 25.07.2020 №128. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам  2020 года составило 1,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2019 №136 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» на 2020 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам  2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Муниципальная программа признана эффективной.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова