

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2023 №156 ст. Красноярская

Об утверждении отчетов об исполнение плана реализации

муниципальных программ Красноярского

сельского поселения по итогам 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения.

11.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Красноярского

сельского поселения Е.А. Плутенко

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

### Приложение №1

к постановлению

от 27.10.2023 №156

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
|  | | предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |  | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5.0 | | 5.0 | | 5,0 | | 0,0 | |
| 2 | Основное мероприятия 1.1: Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Достижение снижения потребления электрической энергии | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5.0 | | 5.0 | | 5,0 | | 0,0 | |
| 3 | Основное мероприятие 1.2: Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в учреждениях подведомственных управлению | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Установка приборов учета потребляемых энергоресур-сов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.01.2019 №39. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 5,0 тыс. рублей. Процент исполнения – 100,0.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». (далее – подпрограмма 1) запланированы расходы местного бюджета в сумме 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 5.0 тыс. рублей. Процент исполнения – 100,0.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2022 №234 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов Е.В. Гамова

### Приложение №2

к постановлению

от 27.10.2023 №156

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | «Формирование современной городской среды» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1224,0 | | 1224,0 | | 380,0 | | 844,0 | |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1224,0 | | 1224,0 | | 380,0 | | 844,0 | |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1224,0 | | 1224,0 | | 380,0 | | 844,0  Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года | |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Реализация проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых инициативными группами Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение открытости сферы благоустройства | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030годы» по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 26.12.2017 №177. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1224,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 380,0 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 31,1.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Благоустройство территорий общего пользования населения

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

3. Участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Благоустройство территорий общего пользования населения» запланированы расходы местного бюджета в сумме 1224,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 380,0 тыс. рублей. Процент исполнения – 31,1.

На реализацию основных мероприятий подпрограмм 2, 3 денежные средства не предусмотрены.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2022 №230 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030 годы» на 2023 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов Е.В. Гамова

### Приложение №3

к постановлению

от 27.10.2023 №156

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Формирование экологической культуры населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |
| 3 | Основное мероприятие 1.2  Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение библиотек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |
| 4 | Основное мероприятие 1.3  Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Сокращения количества свалочных очагов | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |
| 5 | Основное мероприятие 1.4  Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Сокращения количества очагов зарастания сорной и карантинной растительностью | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |
| 6 | Основное мероприятие 1.5  Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Сокращения количества случаев выжигания сухой растительности | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |
| 7 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 100.0 | | 100.0 | | 73.6 | | 26,4 | |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Проведение мероприятий по рекультивации свалок | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 100.0 | | 100.0 | | 73.6 | | 26,4 | |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 16.04.2019 №81. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 100.0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 73.6 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 73.6.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 73,6 тыс. рублей. Процент исполнения – 73,6. .Данные денежные средства были направления на ликвидацию несанкционированных навалов мусора на территории поселения. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Денежные средства направлена на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Красноярского сельского поселения.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2022 №231 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов Е.В. Гамова

### Приложение №4

к постановлению

от 27.10.2023 №156

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |  | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1573,9 | | 1573,9 | | 1246,6 | | 327,3 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем освещенности;  поддержание сетей уличного освещения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1555,0 | | 1555,0 | | 1246,1 | | 308,9  Освоение средств запланировано 4 кв. 2023 года | |
| 3 | ОМ 1.2. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения услугами предприятий ЖКХ | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 18,9 | | 18,9 | | 0,5 | | 18,4  Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года | |
| 4 | Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2328,5 | | 2328,5 | | 1084,1 | | 1244,4 | |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения территории поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 172,5 | | 172,5 | | 105,3 | | 67,2  Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года | |
| 6 | ОМ 2.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2116,0 | | 2116,0 | | 943,7 | | 1172,3 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года | |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения ТКО | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 40,0 | | 40,0 | | 35,1 | | 4,9  Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №36. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 3902,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 2330,7 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 59,7.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета предусмотрено 1573,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1246,6 тыс. рублей. Процент исполнения 79,2. Данные средства были потрачены оплату за уличное освещение, на ремонт и содержание сетей уличного освещения. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 2328,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1084,1 тыс. рублей. Процент исполнения 46,6.

Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ:

- содержание мест захоронения;

- содержание детских площадок;

- благоустройство территории поселения (сбор мусора, покос травы, озеленение и др.)

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2022 №236 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» на 2023 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов Е.В. Гамова

### Приложение №5

к постановлению

от 27.10.2023 №156

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» | Заведующий сектором по социальной работе | Развитие физической культуры и спорта среди населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 20,0 | | 20,0 | | 5,2 | | 14,8 | |
| 2 | 1.1. Физическое воспитание населения Красноярского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Заведующий сектором по социальной работе | Совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 20,0 | | 20,0 | | 5,2 | | 14,8  Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года | |
| 3 | 1.2. Меры по развитию школьного спорта | Заведующий сектором по социальной работе | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий;  увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №35. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 5,2 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 26,1.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района на 2023 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 5,2 тыс. рублей. Процент исполнения 26,1.

Данные средства были потрачены на следующие:

- организация проведение спортивных мероприятий (Спартакиада Дона).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2022 №233 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов Е.В. Гамова

### Приложение №6

к постановлению

от 27.10.2023 №156

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие культуры» | Заведующий сектором по социальной работе | Обеспечение жителей Красноярского сельского поселения услугами учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 7451,3 | | 7451,3 | | 5255,0 | | 2196,3 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Цимлянского района Красноярского сельского поселения «Центральный Дом культуры» | Заведующий сектором по социальной работе | Обеспечение жителей Красноярского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 7401,3 | | 7401,3 | | 5250,0 | | 2151,3  Освоение средств запланиро-вано согласно графика, предусмот-ренного соглаше-нием | |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  Охрана и сохранение объектов культурного наследия Красноярского сельского поселения | Заведующий сектором по социальной работе | Охрана и сохранение объектов культурного наследия Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.  Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | Заведующий сектором по социальной работе | Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.  Улучшение материально-технической базы учреждений культуры | Заведующий сектором по социальной работе | Обеспечение укрепление материально-технической базы | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 50,0 | | 50,0 | | 5,0 | | 45,0  Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года | |
| 6 | Подпрограмма 2: «Туризм» | Заведующий сектором по социальной работе | Развития туризма на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.  Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Заведующий сектором по социальной работе | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 8 | Основное мероприятие 2.2.  Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта | Заведующий сектором по социальной работе | Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 09.01.2019 №9. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 7541,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 5255,0 тыс. рублей. Процент исполнения программы составляет 70,5.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 7541,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 5255,0 тыс. рублей. Процент исполнения 70,5.

Данные денежные средства были направлены на:

- обеспечение и предоставление субсидий МБУК ЦР КСП «ЦДК» на выполнение муниципального задания;

- перерасчет стоимость капитального ремонта задания Дома культуры п. Дубравный.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Среднемесячная заработная плата бюджетных учреждений культуры составила за 1 полугодие 2023 года 38 663,8 рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» (далее – подпрограмма 1) расходы не предусмотрены.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2022 №228 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2023 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов Е.В. Гамова

### Приложение №7

к постановлению

от 27.10.2023 №156

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Объемы неосвоен-ных средств  и  причины их неосвоения |
| Предусмот-рено  муници-пальной программой | | Предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | 8. | | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении | | Заведующий сектором по социальной работе | формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;  повышение правового сознания и правовой культуры населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:  Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | | Заведующий сектором по социальной работе | приведение нормативных правовых актов  Администрации Красноярского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2:  Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм | | Заведующий сектором по социальной работе | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3:  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красноярского сельского поселения и их проектов | | Заведующий сектором по социальной работе | выявление в локальных нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4:  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | | Заведующий сектором по социальной работе | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5:  Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | | Заведующий сектором по социальной работе | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6:  Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | | Заведующий сектором по социальной работе | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7:  Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | | Заведующий сектором по социальной работе | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 0,0 |
| 1.7.1 | Приобретение и размещение информационных бюллетеней по противодействию коррупции | | Заведующий сектором по социальной работе | повышение правового сознания и правовой культуры населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0.0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие:  Отчет об исполнении плана | | Заведующий сектором по социальной работе |  | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | X | X | | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2  Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении | | Заведующий сектором по социальной работе | обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз;  формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости;  снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2,0 | 2,0 | | 0,0 | 2,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по обеспечению межэтнического согласия и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, повышение бдительности | | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2,0 | 2,0 | | 0,0 | 2,0  Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года |
| 2.1.1 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | | Заведующий сектором по социальной работе | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Издание и размещение листовок, буклетов, статей в средствах массовой информации, направленных на профилактику межнациональной розни, экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | | Заведующий сектором по социальной работе | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2,0 | 2,0 | | 0,0 | 2,0 |
| 2.1.3 | Осуществления комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления, распространения литературы, аудио-видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | | Заведующий сектором по социальной работе | противодействие проявлениям экстремизма и разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  Обеспечение участия институтов гражданского общества в обеспечении межэтнического согласия и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Обеспечение работы Малого консультативного совета по межэтническим отношениям при Администрации Красноярского сельского поселения | | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории Красноярского сельского поселения | | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения, раннее предупреждение конфликтных ситуаций | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ на территории КСП | | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Дню народного единства | | Заведующий сектором по социальной работе | формирование граждан­ского самосознания, пат­риотизма, граждан­ской ответственности, чувства гордости за ис­торию России, воспита­ние культуры межнаци­онального общения, ос­нованной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных россий­ских духовно-нрав­ст­венных ценностей | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню Государственного флага Российской Федерации | | Заведующий сектором по социальной работе | формирование граждан­ского самосознания, пат­риотизма, граждан­ской ответственности, чувства гордости за ис­торию России, воспита­ние культуры межнаци­онального общения, ос­нованной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных россий­ских духовно-нрав­ст­венных ценностей | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню России | | Заведующий сектором по социальной работе | формирование граждан­ского самосознания, пат­риотизма, граждан­ской ответственности, чувства гордости за ис­торию России, воспита­ние культуры межнаци­онального общения, ос­нованной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных россий­ских духовно-нрав­ст­венных ценностей | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4  Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав на территории Красноярского сельского поселения | | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1 | Мониторинг обращений граждан  о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, этнической принадлежности, языка,  отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на  работу, замещение должностей  муниципальной службы, формирование кадрового резерва | | Заведующий сектором по социальной работе | обеспечение реализации  принципа равноправия граждан независимо  от расы, этнической принадлежности,  языка, отношения к религии,  убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств  при приеме на работу | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5  Укрепление единства и духовной общности населения Красноярского сельского поселения | | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.1 | Мероприятия по пропаганде обеспечения законности и правопорядка, профилактике агрессии, противоправного поведения в молодежной среде с участием работников ОП №5 МУ МВД России «Волгодонское»  (по согласованию)  МБОУ Красноярская СОШ и МБОУ Дубравенская СОШ (по согласованию) | | Заведующий сектором по социальной работе | повышение уровня правовой грамотности в молодежной среде | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.2 | Мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ в рамках плана «Вахта памяти» и торжественного собрания посвященного Дню Победы. | | Заведующий сектором по социальной работе | развитие культуры толерантного отношения и патриотического воспитания в молодежной среде | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.3 | Участие в районном фестивале национальных культур «В дружбе народов – единство России» | | Заведующий сектором по социальной работе | сохранение и развитие традиционной культуры, укрепление единства и духовной общности многонационального населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.4 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню славянской письменности и культуры | | Заведующий сектором по социальной работе | повышение интереса  к изучению истории, куль­туры и языков наро­дов Российской Федера­ции, значимых истори­ческих событий, став­ших основой государ­ственных праздников и памятных дат | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6  Обеспечение условий для социальной и культурной адаптации мигрантов | | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.1 | Информирование населения по вопросам миграционной политики | | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.2 | Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Красноярского сельского поселения (по отдельному плану) | | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7  Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | | Заведующий сектором по социальной работе | обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8  Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями  в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | | Заведующий сектором по социальной работе | повышение антитеррористи­ческой защищенности объектов | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Основное мероприятие Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных ( межэтнических) и межконфессиональных отношений , социально политической ситуации в Российской Федерации | | Заведующий сектором по социальной работе | Предотвращение возникновения конфликтов либо их обострение ,а также выявление причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий, и раннего  предупреждения конфликтных ситуаций . | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Основное мероприятие Реализация мер правового и информационного характера по недопущению использования этнического и религиозного факторов в избирательном процессе и в предвыборных программах | | Заведующий сектором по социальной работе | Использование государственной информационной системы мониторинга межнациональных и межконфессиональ -ных отношений | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Основное мероприятие Проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, а также оценка эффективности деятельности субъектов противодействия экстремизму по профилактике экстремизма | | Заведующий сектором по социальной работе | Своевременное реагирование субъектов противодействия экстремизму и институтов гражданского общества на возникновение конфликтных ситуаций и факторов способствующих этому. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Основное мероприятие Принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации , формированию этнических анклавов , социальной исключительности отдельных групп граждан | | Заведующий сектором по социальной работе | Профилактика, предупреждение и выявление нарушений миграционного законодательства Российской Федерации | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | Основное мероприятие Всестороннее освещение мер , принимаемых в сфере реализации государственной миграционной политик Российской Федерации на муниципальном уровне | | Заведующий сектором по социальной работе | Противодействие распространению в информационном пространстве, вызывающих в обществе ненависть и вражду, ложных сведений о миграционных процессах | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие  Отчет об исполнении плана | | Заведующий сектором по социальной работе |  | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Х | Х | | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3  Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | | Заведующий сектором по социальной работе | снижение уровня заболеваемости населения наркоманией;  повышение уровня вовлеченности обучающихся в занятия физической культурой и спортом;  уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь;  снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2,0 | 2,0 | | 0,0 | 2,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | | Заведующий сектором по социальной работе | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике наркомании и табакокурению. | | Заведующий сектором по социальной работе | повышение уровня вовлеченности обучающихся в занятия физической культурой и спортом;  формирования здорового образа жизни. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Издание и размещение тематических материалов, направленных на профилактику наркомании и табакокурения | | Заведующий сектором по социальной работе | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2,0 | 2,0 | | 0.0 | 2,0  Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | | Заведующий сектором по социальной работе | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3  Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | | Заведующий сектором по социальной работе | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4  Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | | Заведующий сектором по социальной работе | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 3.5 | [Подпрограмма](#Par2052) 4. Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения | | Заведующий сектором по социальной работе | Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2,0 | 2,0 | | 0.0 | 2,0 |
| 3.6 | Основное мероприятие 4.1.  **Гармонизации межнациональных отношений,** развитие национальных культур народов. | | Заведующий сектором по социальной работе | **Гармонизации межнациональных отношений,** развитие национальных культур народов. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2,0 | 2,0 | | 0.0 | 2,0  Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года |
| 3.7 | Основное мероприятие 4.1.  **Гармонизации межнациональных отношений,** развитие национальных культур народов. | | Заведующий сектором по социальной работе | Предотвращение этнических конфликтов на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 3.8 | Контрольное событие:  Отчет об исполнении плана | | Заведующий сектором по социальной работе |  | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | X | X | | X | X |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 09.01.2019 №14. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 8,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 2,0 тыс. рублей. Процент исполнения – 25,0

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении»;

Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

Подпрограмма 4 – «Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей. Процент исполнения – 100,0 Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Процент исполнения – 0,0. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Процент исполнения – 0,0. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) предусмотрен0 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Процент исполнения – 0,0. Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2022 №232 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов Е.В. Гамова

### Приложение №8

к постановлению

от 27.10.2023 №156

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1:  Пожарная безопасность | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Пожарная безопасность на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 307,0 | | 307,0 | | 294,8 | | 12,2 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Финансовое обеспечение по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Красноярского сельского поселения, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 307,0 | | 307,0 | | 294,8 | | 12,2  Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года | |
| 3 | Основное мероприятие 1.2: Улучшению материально-технической базы  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4 | Основное мероприятие 1.3: Обеспечение и поддержание в готовности системы оповещения населения Красноярского сельского поселения |  | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 5 | Подпрограмма 2:  Обеспечение безопасности на воде | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Обеспечение безопасности на воде | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2,0 | | 2,0 | | 0,0 | | 2,0 | |
| 6 | Основное мероприятие 2.1: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2,0 | | 2,0 | | 0,0 | | 2,0  Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №34. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 309,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 294,8 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 95,4.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год 307,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 294,8 тыс. рублей. Процент исполнения 86,0.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Данные денежные средства были направлены на:

- опашка территории поселения;

- приобретение костюмов для добровольной пожарной дружины;

- заправка огнетушителей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на воде (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Процент исполнения 0,0.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2022 №229 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов Е.В. Гамова

### Приложение №9

к постановлению

от 27.10.2023 №156

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Создание благоприятных условий для развития МСП на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2,0 | | 2,0 | | 0,0 | | 2,0 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | 1. Повышение кон­курентоспособности субъектов МСП.  2. Формирование бла­гоприятных условий для их выхода на внешние рынки.  3. Оказание помощи начинающим пред­принимателям, созда­ние новых субъектов малого предприни­мательства. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2,0 | | 2,0 | | 0,0 | | 2,0  Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года | |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | 1. Повышение информированности субъектов МСП, ор­ганизаций, образу­ющих инфраструк­туру поддержки субъектов МСП, и специалистов орга­нов местного само­управления, кури­рующих вопросы развития предпри­нимательства.  2. Оказание мето­дической помощи субъектам МСП. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» по итогам 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 25.07.2020 №128. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 0,0 тыс. рублей. Процент исполнения 0,0.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Процент исполнения 0,0.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2022 №235 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» на 2023 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов Е.В. Гамова