

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.09.2023 №75 ст. Красноярская

О внесение изменений в распоряжение

Администрации Красноярского сельского

поселения от 30.12.2022 №236

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы»

на 2023 год»

Во исполнении постановления Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решения Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 11.08.2023 №70 «О внесение изменений в решение Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 27.12.2022 №52 «О бюджете Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2022 №236 "Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» на 2023 год», изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к данному распоряжению.

3. Контроль за выполнением возложить на главного специалиста по ЖКХ Администрации Красноярского сельского поселения.

Главf Администрации

Красноярского сельского поселения Е.А. Плутенко

Распоряжение вносит

главный специалист по ЖКХ

Приложение

к распоряжению Администрации

Красноярского сельского поселения

от 11.09.2023 №75

План

реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | |
| всего | | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. | 8. | 9 | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 1569,5 | 0,0 | 80,4 | 1489,1 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем освещенности;  поддержание сетей уличного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 1485,0 | 0,0 | 0,0 | 1485,0 | |
| 3 | ОМ 1.2. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения услугами предприятий ЖКХ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 84,5 | 0,0 | 80,4 | 4,1 | |
| 4 | Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 1992.9 | 0,0 | 0,0 | 1992.9 | |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 172,5 | 0,0 | 0,0 | 172,5 | |
| 6 | ОМ 2.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 1780.4 | 0,0 | 0,0 | 1780.4 | |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения ТКО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 40.0 | 0,0 | 0,0 | 40.0 | |