РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2024                                             №129                                   ст. Красноярская

Об утверждении отчетов об исполнение плана реализации

муниципальных программ Красноярского

сельского поселения по итогам 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

- 9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения.

11.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Красноярского

сельского поселения                                                   		           Е.А. Плутенко

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

### Приложение №1

к  постановлению

от 30.10.2024 №129

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,2 |  | 5.0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятия 1.1: Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Достижение снижения потребления электрической энергии | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,2 |  | 9,8 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2024 года |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2: Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в учреждениях подведомственных управлению | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Установка приборов учета потребляемых энергоресур-сов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 9 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.01.2019 №39. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 0,2тыс. рублей. Процент исполнения 2,3.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». (далее – подпрограмма 1) запланированы  расходы местного бюджета в сумме 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 0.2 тыс. рублей.  Процент исполнения программы составил 2,3.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.12.2023 №129 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №2

к  постановлению

от 30.10.2024 №129

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | «Формирование современной городской среды» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2808,7 |  | 2808,7 |  | 585.6 |  | 2223.1 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2808,7 |  | 2808,7 |  | 585.6 |  | 2223.1 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 547,1 |  | 547,1 |  | 363.2 |  | 183.9 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2024 года |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Реализация проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых инициативными группами Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2261,6 |  | 2261,6 |  | 222.4 |  | 2039.2 |  |
|  | В том числе: Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, Красноярское сельское поселение, ст. Красноярская, ул. Победы, земельный участок 93б | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2261,6 |  | 2261,6 |  | 22.4 |  | 2039.2 Освоение средств запланировано в октябре 2024 года |  |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение открытости сферы благоустройства | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030годы» по итогам 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 26.12.2017 №177. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 2808,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 585,6 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 20,8.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Благоустройство территорий общего пользования населения

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

3. Участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Благоустройство территорий общего пользования населения» запланированы расходы местного бюджета в сумме 2808,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 585,6 тыс. рублей.  Процент исполнения программы составил 20,8.

На реализацию основных мероприятий подпрограмм 2, 3 денежные средства не предусмотрены.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.12.2023 №128 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030 годы» на 2024 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №3

к  постановлению

от 30.10.2024 №129

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Формирование экологической культуры населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение библиотек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Сокращения количества свалочных очагов | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Сокращения количества очагов зарастания сорной и карантинной растительностью | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Сокращения количества случаев выжигания сухой растительности | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |
| 7 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 107,8 |  | 42,2 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Проведение мероприятий по рекультивации свалок | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 107,8 |  | 42,2 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2024 года |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 16.04.2019 №81. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 150.0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 107,8 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 71,9.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 150,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 107,8 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 71,9. Данные денежные средства были направления на ликвидацию несанкционированных навалов мусора на территории поселения. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Денежные средства направлена на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Красноярского сельского поселения.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.12.2023 №124 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №4

к  постановлению

от 30.10.2024 №129

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 3346,5 |  | 3346,5 |  | 2654,2 |  | 692,3 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем освещенности; поддержание сетей уличного освещения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 33129,0 |  | 33129,0 |  | 2654,1 |  | 645,9 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2024 года |  |
| 3 | ОМ 1.2. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения услугами предприятий ЖКХ | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 46,5 |  | 46,5 |  | 0,1 |  | 46,4 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2024 года |  |
| 4 | Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 4495,4 |  | 4495,4 |  | 3581,6 |  | 913,8 |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения территории поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 614,5 |  | 614,5 |  | 187,9 |  | 426,6 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2024 года |  |
| 6 | ОМ 2.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 3850,9 |  | 3850,9 |  | 3376,7 |  | 474,2 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2024 года |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения ТКО | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 17,0 |  | 13,0 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2024 года |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы»  по итогам 9 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №36. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 7841,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 6235,8 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 79,5.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета предусмотрено 3346,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2654,2 тыс. рублей. Процент исполнения 79,3. Данные средства были потрачены на ремонт и содержание сетей уличного освещения. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 4495,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3581,6 тыс. рублей. Процент исполнения 79,7.

Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ:

- содержание мест захоронения;

- содержание детских площадок;

- благоустройство территории поселения (сбор мусора, покос травы, озеленение и др.)

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.12.2023 №131 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» на 2024 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №5

к  постановлению

от 30.10.2024 №129

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» | Заведующий сектором по социальной работе | Развитие физической культуры и спорта среди населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 33,6 |  | 26,4 |  |
| 2 | 1.1. Физическое воспитание населения Красноярского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Заведующий сектором по социальной работе | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 33,6 |  | 26,4 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2024 года |  |
| 3 | 1.2. Меры по развитию школьного спорта | Заведующий сектором по социальной работе | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся. | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №35. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 60,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 33,6 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 56,0.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района на 2024 год предусмотрено 60,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 33,6 тыс. рублей. Процент исполнения 56,0.

Данные средства были потрачены на следующие:

- организация проведение спортивных мероприятий (Спартакиада Дона).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.12.2023 №125 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №6

к  постановлению

от 30.10.2024 №129

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» по итогам 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие культуры» | Заведующий сектором по социальной работе | Обеспечение жителей Красноярского сельского поселения услугами учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 8128,8 |  | 8128,8 |  | 5585,0 |  | 2543,8 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Цимлянского района Красноярского сельского поселения «Центральный Дом культуры» | Заведующий сектором по социальной работе | Обеспечение жителей Красноярского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 7934,2 |  | 7934,2 |  | 5585,0 |  | 2349,2 Освоение средств запланиро-вано согласно графика, предусмот-ренного соглаше-нием |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Красноярского сельского поселения | Заведующий сектором по социальной работе | Охрана и сохранение объектов культурного наследия Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | Заведующий сектором по социальной работе | Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры | Заведующий сектором по социальной работе | Обеспечение укрепление материально-технической базы | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 194,6 |  | 194,6 |  | 0,0 |  | 194,6 |  |
| 6 | Подпрограмма 2: «Туризм» | Заведующий сектором по социальной работе | Развития туризма на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Заведующий сектором по социальной работе | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта | Заведующий сектором по социальной работе | Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 9 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 09.01.2019 №9. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 8128,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 5585,0 тыс. рублей. Процент исполнения программы составляет 68,7.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 8128,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 5585,0 тыс. рублей. Процент исполнения 68,7.

Данные денежные средства были направлены на:

- обеспечение и предоставление субсидий МБУК ЦР КСП «ЦДК» на выполнение муниципального задания;

- участи в проектах инициативного бюджетирования в 2025 году.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Среднемесячная заработная плата бюджетных учреждений культуры составила за 9 месяцев 2024 года 42 452,9 рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» (далее – подпрограмма 2) расходы не предусмотрены.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.12.2023 №124 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2024 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №7

к  постановлению

от 30.10.2024 №129

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2024 года

| № п/п |  | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмот-рено муници-пальной программой |  | Предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. | 8. |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении |  | Заведующий сектором по социальной работе | формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; повышение правового сознания и правовой культуры населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | Заведующий сектором по социальной работе | приведение нормативных правовых актов Администрации Красноярского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2: Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм |  | Заведующий сектором по социальной работе | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3: Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красноярского сельского поселения и их проектов |  | Заведующий сектором по социальной работе | выявление в локальных нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4: Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | Заведующий сектором по социальной работе | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5: Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции |  | Заведующий сектором по социальной работе | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6: Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц |  | Заведующий сектором по социальной работе | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7: Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению |  | Заведующий сектором по социальной работе | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 |
| 1.7.1 | Приобретение и размещение информационных бюллетеней по противодействию коррупции |  | Заведующий сектором по социальной работе | повышение правового сознания и правовой культуры населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0.0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие: Отчет об исполнении плана |  | Заведующий сектором по социальной работе |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | X | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении |  | Заведующий сектором по социальной работе | обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз; формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости; снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по обеспечению межэтнического согласия и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, повышение бдительности |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  | Заведующий сектором по социальной работе | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Издание и размещение листовок, буклетов, статей в средствах массовой информации, направленных на профилактику межнациональной розни, экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  | Заведующий сектором по социальной работе | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Осуществления комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления, распространения литературы, аудио-видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды |  | Заведующий сектором по социальной работе | противодействие проявлениям экстремизма и разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение участия институтов гражданского общества в обеспечении межэтнического согласия и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Обеспечение работы Малого консультативного совета по межэтническим отношениям при Администрации Красноярского сельского поселения |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории Красноярского сельского поселения |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения, раннее предупреждение конфликтных ситуаций | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ на территории КСП |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Дню народного единства |  | Заведующий сектором по социальной работе | формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню Государственного флага Российской Федерации |  | Заведующий сектором по социальной работе | формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню России |  | Заведующий сектором по социальной работе | формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав на территории Красноярского сельского поселения |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1 | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, этнической принадлежности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещение должностей муниципальной службы, формирование кадрового резерва |  | Заведующий сектором по социальной работе | обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, этнической принадлежности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Укрепление единства и духовной общности населения Красноярского сельского поселения |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.1 | Мероприятия по пропаганде обеспечения законности и правопорядка, профилактике агрессии, противоправного поведения в молодежной среде с участием работников ОП №5 МУ МВД России «Волгодонское» (по согласованию) МБОУ Красноярская СОШ и МБОУ Дубравенская СОШ (по согласованию) |  | Заведующий сектором по социальной работе | повышение уровня правовой грамотности в молодежной среде | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.2 | Мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ в рамках плана «Вахта памяти» и торжественного собрания посвященного Дню Победы. |  | Заведующий сектором по социальной работе | развитие культуры толерантного отношения и патриотического воспитания в молодежной среде | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.3 | Участие в районном фестивале национальных культур «В дружбе народов – единство России» |  | Заведующий сектором по социальной работе | сохранение и развитие традиционной культуры, укрепление единства и духовной общности многонационального населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.4 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню славянской письменности и культуры |  | Заведующий сектором по социальной работе | повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение условий для социальной и культурной адаптации мигрантов |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.1 | Информирование населения по вопросам миграционной политики |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.2 | Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Красноярского сельского поселения (по отдельному плану) |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7 Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении |  | Заведующий сектором по социальной работе | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8 Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий |  | Заведующий сектором по социальной работе | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Основное мероприятие Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных ( межэтнических) и межконфессиональных отношений , социально политической ситуации в Российской Федерации |  | Заведующий сектором по социальной работе | Предотвращение возникновения конфликтов либо их обострение ,а также выявление причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий, и раннего предупреждения конфликтных ситуаций . | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Основное мероприятие Реализация мер правового и информационного характера по недопущению использования этнического и религиозного факторов в избирательном процессе и в предвыборных программах |  | Заведующий сектором по социальной работе | Использование государственной информационной системы мониторинга межнациональных и межконфессиональ -ных отношений | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Основное мероприятие Проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, а также оценка эффективности деятельности субъектов противодействия экстремизму по профилактике экстремизма |  | Заведующий сектором по социальной работе | Своевременное реагирование субъектов противодействия экстремизму и институтов гражданского общества на возникновение конфликтных ситуаций и факторов способствующих этому. | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Основное мероприятие Принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации , формированию этнических анклавов , социальной исключительности отдельных групп граждан |  | Заведующий сектором по социальной работе | Профилактика, предупреждение и выявление нарушений миграционного законодательства Российской Федерации | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | Основное мероприятие Всестороннее освещение мер , принимаемых в сфере реализации государственной миграционной политик Российской Федерации на муниципальном уровне |  | Заведующий сектором по социальной работе | Противодействие распространению в информационном пространстве, вызывающих в обществе ненависть и вражду, ложных сведений о миграционных процессах | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие Отчет об исполнении плана |  | Заведующий сектором по социальной работе |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | Х | Х |  | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  | Заведующий сектором по социальной работе | снижение уровня заболеваемости населения наркоманией; повышение уровня вовлеченности обучающихся в занятия физической культурой и спортом; уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь; снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения |  | Заведующий сектором по социальной работе | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни. | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике наркомании и табакокурению. |  | Заведующий сектором по социальной работе | повышение уровня вовлеченности обучающихся в занятия физической культурой и спортом; формирования здорового образа жизни. | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Издание и размещение тематических материалов, направленных на профилактику наркомании и табакокурения |  | Заведующий сектором по социальной работе | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации |  | Заведующий сектором по социальной работе | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков |  | Заведующий сектором по социальной работе | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ |  | Заведующий сектором по социальной работе | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0.0 | 0.0 |  | 2,0 | 0.0 |
| 3.5 | Подпрограмма 4. Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения |  | Заведующий сектором по социальной работе | Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 |
| 3.6 | Основное мероприятие 4.1. Гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов. |  | Заведующий сектором по социальной работе | Гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов. | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 |
| 3.7 | Основное мероприятие 4.1. Гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов. |  | Заведующий сектором по социальной работе | Предотвращение этнических конфликтов на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |
| 3.8 | Контрольное событие: Отчет об исполнении плана |  | Заведующий сектором по социальной работе |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | X | X |  | X | X |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 09.01.2019 №14. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 8,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 8,0 тыс. рублей. Процент исполнения 1129,0.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении»;

Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

Подпрограмма 4 – «Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2024 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) предусмотрен0 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.12.2023 №123 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2024 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №8

к  постановлению

от 30.10.2024 №129

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1: Пожарная безопасность | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Пожарная безопасность на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 274,2 |  | 274,2 |  | 76,1 |  | 198,1 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Финансовое обеспечение по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Красноярского сельского поселения, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 274,2 |  | 274,2 |  | 76,1 |  | 198,1 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2024 года |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2: Улучшению материально-технической базы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3: Обеспечение и поддержание в готовности системы оповещения населения Красноярского сельского поселения |  | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 2: Обеспечение безопасности на воде | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Обеспечение безопасности на воде | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,0 |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №34. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 276,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 78,1 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 28,3.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год 274,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 76,1 тыс. рублей. Процент исполнения 27,7.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Данные денежные средства были направлены на:

- опашка территории поселения;

- заправка огнетушителей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на воде (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.12.2023 №126 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №9

к  постановлению

от 30.10.2024 №129

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» по итогам 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Создание благоприятных условий для развития МСП на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | 1. Повышение конкурентоспособности субъектов МСП. 2. Формирование благоприятных условий для их выхода на внешние рынки. 3. Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства. | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | 1. Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления, курирующих вопросы развития предпринимательства. 2. Оказание методической помощи субъектам МСП. | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» по итогам 9 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 25.07.2020 №128. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 2,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.12.2023 №130 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» на 2024 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова