Российская Федерация

Ростовская область

Цимлянский район

Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2016г.                                        № 229                                  ст. Красноярская

«Об утверждении отчетности о ходе работ

по муниципальным программам  Красноярского сельского

поселения, их  формировании

и реализации за 1 полугодие 2016 года»

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.09.2013 г № 144 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 года № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Красноярского сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года, № 183 «Развитие культуры и туризма» по результатам за 1 полугодие 2016 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной программе Красноярского сельского поселения утвержденной  постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  № 187 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», по результатам за 1 полугодие 2016 года, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Красноярского сельского поселения, утверждённой постановлением Администрацией Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  №184 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», по результатам за 1 полугодие 2016 года, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4.Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной программе Красноярского сельского поселения утверждённой постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  № 185 «Развитие физической культуры и спорта», по результатам за 1 полугодие 2016 года, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной программе Красноярского сельского поселения утверждённой постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  № 186 «Развитие транспортной системы», по результатам за 1 полугодие 2016 года, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной программе Красноярского сельского поселения, утверждённой постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года № 182 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», по результатам за 1 полугодие 2016 года, согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Красноярского

сельского поселения                                          В.В. Светличный

### Приложение №1

к  постановлению Администрации Красноярского

сельского поселения

от 31.08.2016 года № 229

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»  ЗА 1ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры  и туризма» за 1 полугодие  2016 года составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  №144 и на основании отчетов бюджетных учреждений Красноярского сельского поселения.

На реализацию программы с учетом внесенных изменений (в редакции Постановление Администрации Красноярского сельского поселения от 18.02.2015г. № 32; в ред. Постановление Администрации Красноярского сельского поселения от 23.07.2015г. № 137; в ред. Постановление Администрации Красноярского сельского поселения от 09.09.2015г. №180; в ред. Постановление Администрации Красноярского сельского поселения от 18.07.2016г. №199) было направлено на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения в сумме 3170,3 тыс. рублей. За 1 полугодие  2016  года, на реализацию программы исполнено 1434,2 тыс. рублей, средства предназначались для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, в которое входит два бюджетных учреждений: МБУК «ЦПСБ КСП»; МБУК ЦР КСП «ЦДК»

За  отчетный  период  учреждения МБУК ЦР КСП «ЦДК» выполнили  основные  объемные  и качественные  показатели  в соответствии с промежуточными значениями муниципального задания  за 1 полугодие 2016г.  По  услуге создания условий для организации досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры   выполнено 225 услуг или 76% к годовому плану, по услуге создания условий для развития местного традиционного художественного творчества выполнено 1920 услуг или 104 % от годового плана.

Специалисты  культурно – досуговой  деятельности  постоянно  повышают  квалификацию  как  в  учреждении,  так  и  с отрывом  от  производства,  участвуют  в  работе  семинаров,  мастер – классов  разных  уровней.

В  процессе  выполнения  муниципального  задания  использовались

материальные  ресурсы  в  необходимом  объеме  и  соответствующие

номенклатуре  и  требуемому   объему  расхода.

В  течение   отчетного  периода за 1 полугодие 2016 года сотрудниками  МБУК  выполнялся режим  работы  с    соблюдением  правил  внутреннего  распорядка.

Работа  осуществлялась  по  пятидневной  рабочей  неделе   с  двумя

выходными  днями.

При  предоставлении  услуг  населению  использовались  электро –

музыкальное  оборудование  (магнитолы,  СD – проигрыватели, DVD –

проигрыватели),  усилительно – акустические  устройства, электро –

музыкальные  инструменты (электрогитары,  синтезатор,  электронные  ударные  инструменты, радиомикрофоны,  светоцветовое  оборудование

для  дискотек – сканеры, стробоскоп, калейдоскоп),  3  персональных  компьютера  в хорошем  состоянии  и  1  компьютер  с  выходом  в  Интернет, ноутбук, электронный  кинотеатр  для  демонстрации кинофильмов  и  видеофильмов.

При  выполнении  задания  использовались  два  здания  учреждений

культуры,  одно  из  которых  требует  капитального  ремонта (Дубравенский

сельский  клуб),   два   зрительных   зала   с   достаточным   количеством

посадочных  мест,  оба  здания  оборудованы   пожарной   сигнализацией,  одно      системой  оповещения  населения.  Были приобретены основные средства на сумму 49,8 тыс. рублей, в том числе  за счет  внебюджетных средств, спортивный инвентарь на сумму 24,3 тыс. рублей, для  работы художественному руководителю был приобретен ноутбук на сумму 25,5 тыс. рублей.

Творческие коллективы в течение отчетного периода принимали участие во

всех культурно – массовых мероприятиях как в поселении, так и на районном уровне. Хореографический коллектив «Фортуна» неоднократно принимал участие в межрайонных  и  областных  конкурсах   хореографического творчества  и представил и  получил звания «образцовый» коллектив. В районном конкурсе «Мир начинается с детства» («Воспеваем героизм, подвиг, Победу»), посвященном Великой Победе, коллективы Дубравенского СК и Красноярского СДК заняли первые места в своих номинациях с получением кубков.

В районном конкурсе «Донская музыкальная весна» учреждения культуры Красноярского сельского поселения заняли первое и второе места. Коллектив казачьей песни «Сербина» принял участие в межрегиональном фестивале народной песни в с. Дубовском.

Проведены досуговые услуги:

– показ результатов творческой деятельности клубных формирований:

проведение смотров, конкурсов, выставок, отчетных концертов;

–проведение спектаклей, концертов, в том числе и с участием

профессиональных коллективов;

–проведение праздников, народных гуляний, обрядов в соответствии с местными

обычаями и традициями;

– организация досуга различных групп населения: проведение вечеров отдыха,

танцевальных вечеров, дискотек, молодёжных балов,  детских утренников,

игровых, развлекательных программ;

За отчетный период в учреждениях культуры как и в 2015 году были сохранены все штатные единицы за счет оптимизации расходов бюджетных средств и получения дополнительных доходов от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности. Дополнительных доходов за 1 полугодие 2016 года получено  50,3 тыс. рублей при плановом назначении за 2016 год 120,5 тыс. рублей .

За  отчетный  период  учреждения МБУК «ЦПСБ КСП» обеспечило доступностью библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей поселения обеспечении населения всех социальных групп, проживающих на территории Красноярского сельского поселения, более качественной и разнообразной культурной услугой.

Основные виды деятельности:

- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей поселения;

- формирование доступности фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;

- расширение контингента пользователей библиотек;

- совершенствование методов работы с различными категориями читателей;

- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня;

- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;

- выдача во временное пользование документов из библиотечного фонда;

- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента;

- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;

- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;

- предоставление пользователям доступа в глобальных информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;

- мониторинг потребностей пользователей и т.д.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы за  1 полугодие 2016 года выполнены;

Предложение

## - учитывая, что достижение результатов программы служит духовному и патриотическому воспитанию жителей Красноярского сельского поселения  целесообразно в 2016 году продолжить реализацию данной программы.

Отчет о реализации долгосрочной муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» предоставлен в приложении № 1 к приложению

### Приложение 1

к приложению №1

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» за 1 полугодие  2016 года.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований на 2016-08-25 год | Кассовый расход на 01.07. 2016 год | Результативность проводимых программных мероприятий (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | МБУК ЦР КСП «ЦДК» и МБУК «ЦПСБ КСП» | 303,0 | 0,0 | 2867,3 | 0,0 | 0,0 | 1434,2 | 45,2 |
| 1.1.2 | Создание условий для организации досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры | МБУК ЦР КСП «ЦДК» | 303,0 | 0,0 | 2437,7 | 0,0 | 0,0 | 1224,4 | 50,2 |
| 2.1.1. | Субсидии на выполнение муниципального задания Библиотечное, информационное и справочное обслуживание | МБУК «ЦПСБ КСП» | 0,0 | 0,0 | 429,6 | 0,0 | 0,0 | 209,8 | 48,8 |
| 3.1.1. | Развитие материально-технической базы сфере культуры | МБУК ЦР КСП «ЦДК» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |

## Приложение 2

## к приложению № 1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и туризма»

по состоянию на 01.07 2016 года

|  | Значение показателя |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели | на начало реализации программы | по состоянию на 01.07.2016 | плановое, к концу реализации программы |
| Индикатор конкурсной активности | 0,85 | 0,8 | 0,74 |
| Индикатор массовости | 3,7 | 4 | 0,03 |
| Индикатор коллективного творчества | 0,82 | 0,8 | 0,75 |
| Индикатор социальной активности | 5,8 | 6,0 | 85,0 |
| Обновляемость документального фонда | 2,2 | 0,00 | 2,2 |
| Читаемость | 13,7 | 13,1 | 0,6 |
| Посещаемость | 647 | 625 | 650 |

### Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в укреплении единого культурного пространства, культурных связей между территориями, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, развитию библиотечного дела на новой современной основе.

Приложение № 2

к  постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения

от 31.08.2016 года № 229

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ»

ЗА  1 ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

Отчет об исполнении муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2015 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  №144, на основании отчетов получателей  бюджетных средств  Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»».

Реализация программы была направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий Красноярского сельского поселения и мероприятия по повышению качества водоснабжения и водоотведения, в том числе: водопроводные сети на территории поселения, содержание мест захоронения, организация освещения улиц и прочее благоустройство территории поселения.

На реализацию программы с учетом внесенных изменений (в редакции Постановление Администрации Красноярского сельского поселения от 18.02.2015 года № 34; в ред. Постановления Администрации КСП от 23.07.2015 года № 136) в бюджете запланировано на 2016 год в сумме 1074,3 тыс. рублей, по исполнении в отчетном периоде за 1 полугодие  2016 года, на реализацию программы направлено 585,3 тыс. рублей – на организацию освещения улиц, их технического обслуживания выполнено  на общую сумму 383,1 тыс. рублей;  на  содержание мест захоронения, в том числе изготовление и установка деревянного ограждения для объекта ритуального назначения выполнено на сумму 34,3 тыс. рублейв ом числе яуги по разработке проектной документации на техническое подключение участка уличного освещения по ул.ального и удал; на благоустройство территории Красноярского сельского поселения, в том числе вывоз крупно габаритного мусора, озеленения, очистка территории поселения  от сорной растительности, было выполнено в сумме 70,5 тыс. рублей;  97,5 тысяч рублей на прочие мероприятия по благоустройству, в том числе было приобретено две детские игровые  площадки на сумму 97,0 тыс. рублей.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей за 1 полугодие 2016 года достигнуты.

Предложение

## - учитывая, что достижение результатов программы послужит восстановлению до нормативного уровня освещённости населённых пунктов Красноярского сельского поселения, повышению качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшению экологической ситуации в поселении целесообразно в 2016 году продолжить реализацию данной программы.

### Приложение 1                                                                                                                                                                                                                           к приложению № 2

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

за  1 полугодие 2016 года»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2016 год | Кассовый расход за 1 полугодие 2016 года | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | Мероприятия по повышению качества водоснабжения населения, содержание и ремонт водопроводных сетей на территории поселения | Администрация Красноярского сельского поселения | Областной бюджет Местный бюджет | 0,0 130,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 2 | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация Красноярского сельского поселения | Местный бюджет | 710,0 | 383,0 | 54,0 |
| 3 | Содержание мест захоронения | Администрация Красноярского сельского поселения | Местный бюджет | 45,5 | 34,3 | 75,4 |
| 4 | Благоустройство территории поселения, организация сбора и вывоза ТБО, озеленения населенных пунктов | Администрация Красноярского сельского поселения | Местный бюджет | 78,3 | 70,5 | 90,0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Администрация Красноярского сельского поселения | Местный бюджет Областной бюджет | 110,5 0,0 | 97,5 0,0 | 88,2 0,0 |
| Всего: | 1074,3 | 585,3 | 54,5 |

## Приложение 2

## к приложению № 2

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ»

по состоянию на  01 июля  2016 года

|  |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.07.2016 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Активизация работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красноярского сельского поселения |
| Мероприятия по повышению качества водоснабжения населения, содержание и ремонт водопроводных сетей на территории поселения | Тыс. руб. | 130,0 | 0,0 | 130,0 |
| Организация освещения улиц, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. | Тыс. руб. | 944,3 | 585,3 | 359,0 |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения

от 31.08.2016 года № 229

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

ЗА  1 ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

Отчет об исполнении муниципальной  программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2016 года составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  №144, на основании отчетов бюджетных учреждений, на основании отчетов получателей  бюджетных средств  Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной  программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Реализация программы направлена на повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Красноярского сельского поселения, в том числе и формирование экологической культуры населения Красноярского сельского поселения. Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Информирование людей о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

На реализацию программы  в бюджете запланировано на 2016 года в сумме 10,0 тыс. рублей, по исполнении в отчетном периоде за 1 полугодие  2016 года, на реализацию программы направлено 8,5 тыс. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Красноярского сельского поселения.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей за 1 полугодие  2016 года достигнуты.

Предложение

## - повышать уровень экологического просвещения и образования населения Красноярского сельского поселения; повышать охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, целесообразно в 2016 году продолжить реализацию данной программы.

Приложение № 4

к  постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

от 31.08.2016 года № 229

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУННИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта» за  1 полугодие 2016  года.

Отчет об исполнении муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие  2016 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  №144, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта » за  1 полугодие 2016 года.

Реализация программы направлена на  обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории   сельского поселения

В отчетном финансовом году на реализацию программы запланировано 34,7 тысяч рублей. Исполнение за 1 полугодие 2016 года в сумме 18,4 тыс. рублей Средства предназначены  на приобретение спортивного инвентаря на сумму 6,4 тыс. рублей, на спортивные мероприятия включенные в календарный план официальных физкультурных мероприятий в сумме 8,1 тыс. рублей, приобретение для награждений кубки, грамоты, призовые подарки на сумму 3,9 тыс. рублей

Выводы: программа реализуется в рамках фактических потребностей на  обеспечение  намеченных целей с учетом   повышения эффективности производимых расходов.

Предложения: обеспечить реализацию программы намеченных мероприятий в 2016 году.

Приложение 1

к приложению №4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта»

| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | По состоянию на 01.07.2016г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение спортивного инвентаря для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | Тыс. руб. | 7,1 | 3,9 | 3,2 |
| Приобретение спортивного инвентаря ( блины к штанге, разных категорий весов) | Тыс. руб. | 7,9 | 6,4 | 1,5 |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий | Тыс.руб. | 19,7 | 8,1 | 11,6 |

Приложение № 5

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

от 31.08.2016 года № 229

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы» за  1 полугодие 2016 года.

Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие  2016 года составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  №144, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за   1 полугодие 2016 года.

Реализация программы была направлена на  создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы  Красноярского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения, сокращение количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествий.

В отчетном 2016 году на реализацию программы  направлено 2258,9 тысяч рублей. Средства направлены следующим образом:

- на ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Красноярского сельского поселения;

- на капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Цимлянский, ст. Красноярская выполнено  за счет местного бюджета в сумме 699,4;

За счет средств областного бюджета  на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения направлено в сумме 421,5 тыс. рублей, за счет местного бюджета на софинансирование 23,6 тыс. рублей.

За счет дорожного фонда и остатков переходящих с 2015 года  запланировано на содержание и ремонт автомобильных дорог на общую сумму 1114,4 тыс. рублей.

Выводы: улучшение транспортно-эксплутационных показателей автомобильных дорог общего пользования Красноярского сельского поселения и целесообразно обеспечить  реализацию программы в 2016 году.

Приложение 1

к приложению №5

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие  транспортной системы» за 1 полугодие  2016 года

| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | План на 2016 год | Исполнение по состоянию на 01.07.2016г | Результат исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Красноярского сельского поселения в том числе: Областной бюджет Местный бюджет | тыс. руб. тыс. руб. | 421,5 1138,0 | 0,0 117,6 | 0,0 10,3 |
| Капитальный ремонт Областной бюджет Бюджет Цимлянского района Бюджет поселения | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 0,0 0,0 699,4 | 0,0 0,0 699,3 | 0,0 100,0 100,0 |

Приложение №6

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

от 31.08.2016 года № 229

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2016 года.

Отчет об исполнении муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за 1 полугодие 2016 года составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года №144, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Реализация программы была направлена на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

За 1 полугодие 2016 года на реализацию программы исполнено 9,7 тыс. рублей. Основная часть исполнения в сумме 9,7 тысяч рублей предназначалась   на оплату расходов, произведена противопожарная опашка населенных пунктов Красноярского сельского поселения.

В соответствии с целями Программы достигнуты следующие результаты:

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Выводы:

- программа реализуется успешно

- запланированные мероприятия программы на 2016 год будут выполняться.

Приложение 1

к приложению № 6

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие  2016 года.

| Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | Базовый показатель 2016г. | По состоянию на 01.07.2016г | Результат исполнения,(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опашка территорий населенных пунктов | Тыс. рублей | 36,2 | 9,7 | 100 |
| Страхование членов ДПО | Тыс. рублей | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на объектах | Тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка информационного щита | Тыс. рублей | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, сценической коробки | Тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по ГО и ЧС и обучение ответственных лиц | Тыс. рублей | 35,0 | 0,0 | 0,0 |