Российская Федерация

Ростовская область

Цимлянский район

Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2016г.                                        №  82                                      ст. Красноярская

«Об утверждении отчетности о ходе работ

по муниципальным программам  Красноярского сельского

поселения, их  формировании

и реализации за 2015 год»

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.09.2013 г № 144 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 года № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Красноярского сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года, № 183 «Развитие культуры и туризма» по результатам за 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной программе Красноярского сельского поселения утвержденной  постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  № 187 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», по результатам за 2015 год, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Красноярского сельского поселения, утверждённой постановлением Администрацией Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  №184 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», по результатам за 2015 год, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной программе Красноярского сельского поселения утверждённой постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.12.2014 года  №200 «Оформление муниципального имущества Красноярского сельского поселения на 2015-2017 годы», по результатам за 2015 год, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5.Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной программе Красноярского сельского поселения утверждённой постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  № 185 «Развитие физической культуры и спорта», по результатам за 2015 год, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной программе Красноярского сельского поселения утверждённой постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  № 186 «Развитие транспортной системы», по результатам за 2015 год, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной программе Красноярского сельского поселения, утверждённой постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года № 182 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», по результатам за 2015 год, согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

8. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Красноярского

сельского поселения                                          В.В. Светличный

### Приложение №1

к  постановлению Администрации Красноярского

сельского поселения

от 18.03.2016 года № 82

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»  ЗА  2015 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры  и туризма» за 2015 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  №144 и на основании отчетов бюджетных учреждений Красноярского сельского поселения.

На реализацию программы с учетом внесенных изменений (в редакции Постановление Администрации Красноярского сельского поселения от 18.02.2015г. № 32; в ред. Постановление Администрации Красноярского сельского поселения от 23.07.2015г. № 137; в ред. Постановление Администрации Красноярского сельского поселения от 09.09.2015г. № 180) было направлено на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения в сумме 3685,1 тыс. рублей. За 2015  год, на реализацию программы исполнено 3685,1 тыс. рублей, средства предназначались для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, в которое входит два бюджетных учреждений: МБУК «ЦПСБ КСП»; МБУК ЦР КСП «ЦДК»

За  отчетный  период  учреждения МБУК ЦР КСП «ЦДК» выполнили  основные  объемные  и качественные  показатели  в соответствии с промежуточными значениями муниципального задания  2015г.  По  услуге создания условий для организации досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры   выполнено 405 услуг или 119% к годовому плану, по услуге создания условий для развития местного традиционного художественного творчества выполнено 1920 услуг или 104 % от годового плана.

Специалисты  культурно – досуговой  деятельности  постоянно  повышают  квалификацию  как  в  учреждении,  так  и  с отрывом  от  производства,  участвуют  в  работе  семинаров,  мастер – классов  разных  уровней.

В  процессе  выполнения  муниципального  задания  использовались

материальные  ресурсы  в  необходимом  объеме  и  соответствующие

номенклатуре  и  требуемому   объему  расхода.

В  течение   отчетного  периода за 2015 год сотрудниками  МБУК  выполнялся режим  работы  с    соблюдением  правил  внутреннего  распорядка.

Работа  осуществлялась  по  пятидневной  рабочей  неделе   с  двумя

выходными  днями.

При  предоставлении  услуг  населению  использовались  электро –

музыкальное  оборудование  (магнитолы,  СD – проигрыватели, DVD –

проигрыватели),  усилительно – акустические  устройства, электро –

музыкальные  инструменты (электрогитары,  синтезатор,  электронные  ударные  инструменты, радиомикрофоны,  светоцветовое  оборудование

для  дискотек – сканеры, стробоскоп, калейдоскоп),  3  персональных  компьютера  в хорошем  состоянии  и  1  компьютер  с  выходом  в  Интернет, ноутбук, электронный  кинотеатр  для  демонстрации кинофильмов  и  видеофильмов.

При  выполнении  задания  использовались  два  здания  учреждений

культуры,  одно  из  которых  требует  капитального  ремонта (Дубравенский

сельский  клуб),   два   зрительных   зала   с   достаточным   количеством

посадочных  мест,  оба  здания  оборудованы   пожарной   сигнализацией,  одно      системой  оповещения  населения. За счет средств, полученных от предоставления услуг на платной основе, для Дубравненского клуба были приобретены форменные казачьи фуражки для детского танцевального коллектива.  На территории Красноярского СДК установлено металлическое декоративное ограждение для  цветника, на территории цветника высажены цветы, а с южной стороны здания оборудована спортивная площадка с твердым покрытием, установлены спортивные снаряды, в том числе три уличных общедоступных антивандальных тренажера для развития мышц рук и ног. В Красноярском СДК приобретены и установлены вешалки для сценических костюмов. Приобретено за счет областного бюджета из резервного фонда Правительства Ростовской области приобретено детское игровое оборудование и установлено на территории Дома культуры с. Красноярская на сумму 15,0 тыс. рублей. также из резервного фонда Правительства Ростовской области были приобретены тренажеры для муниципального бюджетного учреждения культуры Цимлянского района Красноярского сельского поселения «ЦДК» и Дубравенского сельского Дома культуры, которое является структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения культуры Цимлянского района Красноярского сельского поселения «ЦДК» на сумму 70,0 тыс. рублей

Для   работы  клубных  формирований  были  выделены   7  досуговых

помещений  общей  площадью  64  м2.

Творческие коллективы в течение отчетного периода принимали участие во

всех культурно – массовых мероприятиях как в поселении, так и на районном уровне. Хореографический коллектив «Фортуна» неоднократно принимал участие в межрайонных  и  областных  конкурсах   хореографического творчества  и представил и  получил звания «образцовый» коллектив. В районном конкурсе «Мир начинается с детства» («Воспеваем героизм, подвиг, Победу»), посвященном Великой Победе, коллективы Дубравенского СК и Красноярского СДК заняли первые места в своих номинациях с получением кубков.

В районном конкурсе «Донская музыкальная весна» учреждения культуры Красноярского сельского поселения заняли первое и второе места. Коллектив казачьей песни «Сербина» принял участие в межрегиональном фестивале народной песни в с. Дубовском.

Проведены досуговые услуги:

– показ результатов творческой деятельности клубных формирований:

проведение смотров, конкурсов, выставок, отчетных концертов;

–проведение спектаклей, концертов, в том числе и с участием

профессиональных коллективов;

–проведение праздников, народных гуляний, обрядов в соответствии с местными

обычаями и традициями;

– организация досуга различных групп населения: проведение вечеров отдыха,

танцевальных вечеров, дискотек, молодёжных балов,  детских утренников,

игровых, развлекательных программ;

За отчетный период в учреждениях культуры как и в 2014 году были сохранены все штатные единицы за счет оптимизации расходов бюджетных средств и получения дополнительных доходов от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности. Дополнительных доходов за 2015 года получено 189,2 тыс. рублей.

За  отчетный  период  учреждения МБУК «ЦПСБ КСП» обеспечило доступностью библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей поселения обеспечении населения всех социальных групп, проживающих на территории Красноярского сельского поселения, более качественной и разнообразной культурной услугой.

Основные виды деятельности:

- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей поселения;

- формирование доступности фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;

- расширение контингента пользователей библиотек;

- совершенствование методов работы с различными категориями читателей;

- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня;

- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;

- выдача во временное пользование документов из библиотечного фонда;

- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента;

- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;

- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;

- предоставление пользователям доступа в глобальных информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;

- мониторинг потребностей пользователей и т.д.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы за  2015 года выполнены;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы служит духовному и патриотическому воспитанию жителей Красноярского сельского поселения  целесообразно в 2016 году продолжить реализацию данной программы.

Отчет о реализации долгосрочной муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» предоставлен в приложении № 1 к приложению

### Приложение 1

к приложению №1

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» за  2015 года.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований на 2015 год |  |  | Кассовый расход за 2015 год |  |  | Результативность проводимых программных мероприятий (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | МБУК ЦР КСП «ЦДК» и МБУК «ЦПСБ КСП» | 309,0 | 0,0 | 3376,1 | 309,0 | 0,0 | 3376,1 | 100 |
| 1.1.2 | Создание условий для организации досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры | МБУК ЦР КСП «ЦДК» | 197,0 | 0,0 | 2897,1 | 197,0 | 0,0 | 2897,1 | 100 |
| 2.1.1. | Субсидии на выполнение муниципального задания Библиотечное, информационное и справочное обслуживание | МБУК «ЦПСБ КСП» | 27,0 | 0,0 | 479,0 | 27,0 | 0,0 | 479,0 | 100 |
| 3.1.1. | Развитие материально-технической базы сфере культуры | МБУК ЦР КСП «ЦДК» | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |

- Приложение 2

- к приложению № 1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и туризма»

по состоянию на 01.01 2016 года

|  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2016 | плановое, к концу реализации программы |
| Индикатор конкурсной активности | 0,85 | 0,8 | 0,74 |
| Индикатор массовости | 3,7 | 4 | 0,03 |
| Индикатор коллективного творчества | 0,82 | 0,8 | 0,75 |
| Индикатор социальной активности | 5,8 | 6,0 | 85,0 |
| Обновляемость документального фонда | 2,2 | 0,00 | 2,2 |
| Читаемость | 13,7 | 13,1 | 0,6 |
| Посещаемость | 647 | 625 | 650 |

### Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в укреплении единого культурного пространства, культурных связей между территориями, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, развитию библиотечного дела на новой современной основе.

Приложение № 2

к  постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения

от 18.03.2016 года № 82

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ»

ЗА  2015 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2015 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  №144, на основании отчетов получателей  бюджетных средств  Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»».

Реализация программы была направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий Красноярского сельского поселения и мероприятия по повышению качества водоснабжения и водоотведения, в том числе: водопроводные сети на территории поселения, содержание мест захоронения, организация освещения улиц и прочее благоустройство территории поселения.

На реализацию программы с учетом внесенных изменений (в редакции Постановление Администрации Красноярского сельского поселения от 18.02.2015 года № 34; в ред. Постановления Администрации КСП от 23.07.2015 года № 136) в бюджете запланировано на 2015 год в сумме 1789,2 тыс. рублей, по исполнении в отчетном периоде за  2015 год, на реализацию программы направлено 1687,9 тыс. рублей, в сумме 98,9 тыс. рублей было направлено на мероприятия по повышению качества водоснабжения населению, была проведена работа по повышению качества водоснабжения. В 2015 году произведен текущий ремонт водопроводных сетей протяженностью 110 метров по адресу: от водопорной башни до подвального помещения домов по ул. Набережная 173 и 169 в ст. Красноярская; в сумме 817,5 тыс. рублей – на организацию освещения улиц, их технического обслуживания и присоединения; выполнено строительство новых линий уличного освещения по ул. Победы 698 метров и ул. Площадь Колхозная 1000 метров на общую сумму 232,5 тыс. рублей;  на  содержание мест захоронения, в том числе изготовление и установка деревянного ограждения для объекта ритуального назначения выполнено на сумму 63,0 тыс. рублейв ом числе яуги по разработке проектной документации на техническое подключение участка уличного освещения по ул.ального и удал; на благоустройство территории Красноярского сельского поселения, в том числе вывоз крупно габаритного мусора, озеленения, очистка территории поселения  от сорной растительности, приобретение контейнеров для мусора, было выполнено в сумме 228,9 тыс. рублей;  227,8 тысяч рублей на прочие мероприятия по благоустройству, в том числе было приобретено две детские игровые  площадки на сумму 204,6 тыс. рублей.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей за 2015 года достигнуты.

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит восстановлению до нормативного уровня освещённости населённых пунктов Красноярского сельского поселения, повышению качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшению экологической ситуации в поселении целесообразно в 2016 году продолжить реализацию данной программы.

### Приложение 1                                                                                                                                                                                                                           к приложению № 2

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

за  2015 год»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2015 год | Кассовый расход за 2015 год | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | Мероприятия по повышению качества водоснабжения населения, содержание и ремонт водопроводных сетей на территории поселения | Администрация Красноярского сельского поселения | Областной бюджет Местный бюджет | 0,0 135,6 | 0,0 98,9 | 0,0 72,9 |
| 2 | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация Красноярского сельского поселения | Местный бюджет | 1050,3 | 1050,0 | 100 |
| 3 | Содержание мест захоронения | Администрация Красноярского сельского поселения | Местный бюджет | 64,0 | 63,0 | 100 |
| 4 | Благоустройство территории поселения, организация сбора и вывоза ТБО, озеленения населенных пунктов | Администрация Красноярского сельского поселения | Местный бюджет | 253,8 | 248,2 | 97,8 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Администрация Красноярского сельского поселения | Местный бюджет Областной бюджет | 278,0 0,0 | 227,8 0,0 | 81,9 0,0 |
| Всего: |  |  |  | 1781,7 | 1687,9 | 94,7 |

- Приложение 2

- к приложению № 2

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ»

по состоянию на  01 января 2016 года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2016 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Активизация работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красноярского сельского поселения |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению качества водоснабжения населения, содержание и ремонт водопроводных сетей на территории поселения | Тыс. руб. | 135,6 | 98,9 | 36,7 |
| Организация освещения улиц, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. | Тыс. руб. | 1646,1 | 1589,0 | 57,1 |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения

от 18.03.2016 года № 82

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

ЗА  2015 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  №144, на основании отчетов бюджетных учреждений, на основании отчетов получателей  бюджетных средств  Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной  программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Реализация программы направлена на повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Красноярского сельского поселения, в том числе и формирование экологической культуры населения Красноярского сельского поселения. Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Информирование людей о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

На реализацию программы  в бюджете запланировано на 2015 года в сумме 15,0 тыс. рублей, по исполнении в отчетном периоде за 2015 год, на реализацию программы направлено 14,0 тыс. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Красноярского сельского поселения.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей за 2015 год достигнуты.

Предложение

- - повышать уровень экологического просвещения и образования населения Красноярского сельского поселения; повышать охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, целесообразно в 2016 году продолжить реализацию данной программы.

Приложение № 4

к  постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

от 18.03.2016 года № 82

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Оформление муниципального имущества Красноярского сельского поселения»

за  2015 год.

Отчет об исполнении муниципальной программы «Оформление муниципального имущества Красноярского сельского поселения» за 2015 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  №144, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации муниципальной программы «Оформление муниципального имущества Красноярского сельского поселения».

Реализация программы была направлена на расходные обязательства связанные с реализацией вопросов местного значения поселения по распоряжению владению и пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

За период 2015 год по реализации программы было исполнено 147,7 тысяч рублей. Средства направлены на выполнение за проведение оценки земельных участков Красноярского сельского поселения; межевание автомобильных дорог по ул. Развильная, пер. Цимлянский, ул. Строителей, пер. Железнодорожный, оценка транспортного имущества Красноярского сельского поселения, оформление земельных участков под многоэтажные дома по адресам: ул. Матросова 51; ул. Набережная; пер. Первомайский; ул. Ленина 1, оформление земельного участка под строительства Красноярской школы.у. рублей.ние оценки земельных участков Красноярского сельского поселенияазначения0000000000000000000000000000000000000000000000

Выводы:

-программа реализуется успешно

-запланированные мероприятия программы на 2016 год будут  выполняться.

Приложение 1

к приложению № 4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Оформление  муниципального имущества Красноярского сельского поселения» за  2015 год.

(тыс. руб.)

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | С начала реализации программы | По состоянию на 01.01.2016г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на признание права собственности бесхозяйных объектов за муниципальным образованием №Красноярское сельское поселение» | тыс. руб. | 33,0 | 13,7 | 19,3 |
| Землеустроительные работы и изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности | тыс. руб. | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
| Затраты на межевание, расширение границ населенного пункта | тыс. руб. | 25,0 | 16,0 | 9,0 |
| Землеустроительные работы и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Затраты на оформление оценочной документации на объекты муниципальной собственности | тыс. руб. | 84,0 | 84,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

от 18.03.2016 года № 82

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУННИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта» за  2015 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  №144, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта » за 2015 год.

Реализация программы направлена на  обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории   сельского поселения

В отчетном финансовом году на реализацию программы запланировано 60,4 тысяч рублей. Исполнение за 2015 года в сумме 59,7 тыс. рублей Средства предназначены  на приобретение спортивного инвентаря для футбольной команды сельского поселения, на спортивные мероприятия включенные в календарный план официальных физкультурных мероприятий в сумме 12,8, приобретение одного тренажера Джим от груди на сумму 43,6 тыс. рублей, приобретение для награждений кубки, грамоты, призовые подарки на сумму 3,3 тыс. рублей

Выводы: программа реализуется в рамках фактических потребностей на  обеспечение  намеченных целей с учетом   повышения эффективности производимых расходов.

Предложения: обеспечить реализацию программы намеченных мероприятий в 2016 году.

Приложение 1

к приложению №5

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта»

| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | По состоянию на 01.01.2016г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение спортивного инвентаря для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | Тыс. руб. | 3,3 | 3,3 | 0,0 |
| Приобретение тренажера «Джим от груди» | Тыс. руб. | 44,3 | 43,6 | 0,0 |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий | Тыс.руб. | 12,8 | 12,8 | 0,0 |

Приложение № 6

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

от 18.03.2016 года № 82

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы» за  2015 года.

Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2015 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года  №144, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2015 год.

Реализация программы была направлена на  создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы  Красноярского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения, сокращение количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествий.

В отчетном 2015 году на реализацию программы  направлено 3696,9 тысяч рублей. Средства направлены следующим образом:

- на ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Красноярского сельского поселения;

- на капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Цимлянский, ст. Красноярская выполнено  за счет местного бюджета в сумме 1197,9; за счет бюджета муниципального района в сумме 900,0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета  на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения исполнено в сумме 490,6 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности за 2014 год 90,6 тыс. рублей.

Выводы: улучшение транспортно-эксплутационных показателей автомобильных дорог общего пользования Красноярского сельского поселения и целесообразно обеспечить  реализацию программы в 2016 году.

Приложение 1

к приложению №6

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие  транспортной системы» за 2015 год

| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | План на 2015год | Исполнение по состоянию на 01.01.2016г | Результат исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Красноярского сельского поселения в том числе: Областной бюджет Местный бюджет | тыс. руб. тыс. руб. | 512,2 1213,7 | 490,6 1108,5 | 95,8 91,3 |
| Капитальный ремонт Областной бюджет Бюджет Цимлянского района Бюджет поселения | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 0,0 900,0 1198,0 | 0,0 900,0 1197,9 | 0,0 100,0 100,0 |

Приложение №7

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

от 18.03.2016 года № 82

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год.

Отчет об исполнении муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за 2015 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 года №144, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Реализация программы была направлена на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

За 2015 год на реализацию программы исполнено 38,2 тыс. рублей. Основная часть исполнения в сумме 32,3 тысяч рублей предназначалась   на оплату расходов, произведена противопожарная опашка населенных пунктов Красноярского сельского поселения, на обучение ответственных лиц в сумме 5,9 тыс. рублей.

В соответствии с целями Программы достигнуты следующие результаты:

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Выводы:

- программа реализуется успешно

- запланированные мероприятия программы на 2016 год будут выполняться.

Приложение 1

к приложению № 7

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2015 год.

| Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | Базовый показатель 2015г. | По состоянию на 01.01.2016г | Результат исполнения,(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опашка территорий населенных пунктов | Тыс. рублей | 32,3 | 32,3 | 100 |
| Страхование членов ДПО | Тыс. рублей | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на объекте Дубравный СК | Тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка информационного щита | Тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, сценической коробки | Тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по ГО и ЧС и обучение ответственных лиц | Тыс. рублей | 55,2 | 5,9 | 10,7 |