РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019                                               № 65                                  ст. Красноярская

«Об утверждении отчетности о ходе работ

по муниципальным программам  Красноярского

сельского поселения за 2018 год»

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.09.2013 №144 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 №187, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год, утверждённой постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 №181, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год, утверждённой постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 №182, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 №183, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год, утверждённой постановлением Администрацией Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 №184, согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год, утверждённой постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 №185, согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Энергоэффективность и повешение энергетической эффективности» за 2018 год, утверждённой постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 №180, согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения.

8.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Красноярского сельского поселения                                                  Е.А. Плутенко

Приложение №1

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

от 22.03.2019 года №65

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ» ЗА 2018 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 №144.

В приложении 1 к данному приложению представлен отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год.

В приложении 2 к данному приложению представлена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2018 год.

Реализация программы была направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий Красноярского сельского поселения, в том числе: содержание мест захоронения, организация освещения улиц и прочее благоустройство территории поселения.

Утвержденные лимиты на год – 3 746,8 тыс. рублей, исполнено 3 060,7 тыс. рублей.

Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ:

-  ремонт и содержание сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- ремонт въездной стелы и мемориального комплекса в ст. Красноярской;

- ремонт тротуаров и ощебенение улично-дорожной сети;

- приобретение и установку оборудования для детской игровой площадки;

- благоустройство территории поселения, организация сбора и вывоза ТБО, озеленение населенных пунктов.

Выводы:

- значения целевых показателей за 2018 год достигнуты.

### Приложение 1                                                                                                                                                                                                                           к приложению № 1

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

за 2018 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2018 год | Кассовый расход за 2018 год | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация Красноярского сельского поселения | Местный бюджет | 1 235,1 | 666,2 | 54,0 |
| 2 | Содержание мест захоронения | Администрация Красноярского сельского поселения | Местный бюджет | 111,7 | 111,5 | 99,8 |
| 3 | Благоустройство территории поселения, организация сбора и вывоза ТБО, озеленения населенных пунктов | Администрация Красноярского сельского поселения | Местный бюджет | 2 181,5 | 2120,9 | 97,2 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация Красноярского сельского поселения | Местный бюджет | 218,5 | 162,1 | 74,2 |
| Всего: | 3 746,8 | 3 060,7 | 81,7 |

## Приложение 2

## к приложению № 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2018 год

| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | на начало реализации программы | по состоянию на 31.12.2018 | исполнено, % |
| Цель 1 Активизация работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красноярского сельского поселения |
| Организация освещения улиц, организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. Прочие мероприятия по благоустройству | тыс. руб. | 3 746,8 | 2 980,7 | 79,6 |

Приложение №2

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

от 22.03.2019 года №65

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» ЗА 2018 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения в соответствии с Порядком принятия решений «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 №144.

Утвержденные лимиты на год – 1,2 тыс. рублей, исполнено 1,2 тыс. рублей или 100,0 процентов от годового плана, в том числе на:

- мероприятия по размещению социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению – 0,4 тыс. рублей;

- организацию и размещение тематических материалов направленных на информирование населения о безлопастном поведении в экстремальных ситуациях – 0,4 тыс. рублей;

- мероприятия по организации и размещению печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения – 0,4 тыс. рублей.

Выводы:

- Значения целевых показателей за 2018 год достигнуты.

Приложение №3

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

от 22.03.2019 года №65

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

Отчет об исполнении муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за 9 месяцев 2018 года составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 №144.

В приложении 1 к данному приложению представлена оценка реализации муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год.

Реализация программы была направлена на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

На 2018 год на реализацию программы направлено 76,5 тыс. рублей, за 2018 год исполнено 70,3 тыс. рублей. Проведена противопожарная опашка населенных пунктов Красноярского сельского поселения в сумме 52,0 тыс. рублей, приобретение противопожарного ранца в количестве 2 единиц на сумму 13,8 тыс. рублей, приобретение запчастей к ранцам на сумму 4,0 тыс. рублей и страхование членов ДПО на исполнено 0,5 тыс. рублей.

В соответствии с целями Программы достигнуты следующие результаты:

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2018 года выполнены на 92,9%.

Приложение 1

к приложению №3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год.

| Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | Базовый показатель 2018г. | По состоянию на 31.12.2018 | Результат исполнения, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опашка территорий населенных пунктов | тыс. рублей | 58,0 | 52,0 | 89,7 |
| Страхование членов ДПО | тыс. рублей | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
| Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на объектах | Ттыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка информационного щита | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, сценической коробки | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение противопожарных ранцев (кол-во 2 ед.) | тыс. рублей | 18,0 | 17,8 | 99,0 |

Приложение №4

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

от 22.03.2019 года №65

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 2018 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры  и туризма» за 2018 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 №144 и на основании отчетов бюджетных учреждений Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 к данному приложению представлен отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2018 год.

В приложении 2 к данному приложению представлена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2018 год.

На реализацию программы было направлено на обеспечение и предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Красноярского сельского поселения на выполнение муниципального задания в сумме 6 187,4 тыс. рублей, исполнено 6 187,4 тыс. рублей или 100 процентов от годовых назначений, в которое входит одно бюджетное учреждение: МБУК ЦР КСП «ЦДК»

За отчетный период учреждения МБУК ЦР КСП «ЦДК» выполнили основные объемные и качественные показатели в соответствии с значениями муниципального задания на 2018 год.  По услуге 1 проведено 459 культурно-массовых мероприятий, количество участников мероприятий 34229, из них для детей до 14 лет - 123, посетители 8035 человек, 30 мероприятие на платной основе, их посетили 1601 человек.

Выполнение задания по оказанию услуг населению осуществлялось в соответствии с утвержденным штатным расписанием и бюджетным финансированием, обеспечивали его 13 штатных сотрудников, из них 12,5 единиц по штату, 7 человек являются специалистами культурно-досуговой деятельности, имеющими опыт работы с творческими коллективами.

В течение отчетного периода сотрудниками МБУК ЦП КСП «ЦДК» выполнялся режим работы с    соблюдением правил внутреннего распорядка.

Количество клубных формирований 13 в них 206 участников. В первом полугодии на базе Красноярского ДК прошло увеличение на одно клубное формирование народного творчества (Леди - MIX - руководитель А.В. Кузнецова).

Творческие коллективы в течение отчетного периода принимали участие во всех культурно – массовых мероприятиях, как в поселении так и на более высоком уровне. Так самодеятельный вокальный коллектив «Леди – MIX» и образцовый детский самодеятельный коллектив «Фортуна» стали участниками значимых мероприятий проводимых районным Домом культуры, посвященных Дню России.

По итогам Международного телевизионного конкурса «Талант-2018», вокальный коллектив «Русский стиль» завоевали диплом лауреата 1 степени, вокальный коллектив «Леди - MIX» - дипломант 2 степени, солистка Дубровинского СК - дипломант 2 степени.

По итогам Международного фестиваля - конкурса хореографического искусства «В гостях у Терпсихоры» образцовый самодеятельный детский коллектив Фортуна награжден дипломом 1 степени, вокальный коллектив «Леди-MIX» завоевали диплом 1 степени в районном конкурсе - фестивале «Мир начинается с детства», а солисты вокального коллектива «Веснушки» получили диплом 2-й степени, на районном молодежном конкурсе - фестивале патриотической песни «Гвоздики Отечества» были награждены дипломом 3-й степени, солистка стала обладателем диплома Гран-при, продолжив участие в этом конкурсе на заочном этапе областного уровня. Дипломом 1 степени и Дипломом лауреата 4 степени 3 Международного фестиваля - конкурса «Поколение талантов» награжден образцовый самодеятельный коллектив «Фортуна». По итогам областного конкурса- фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» солистка награждена Дипломом лауреата и продолжит участие в финале конкурса.

Вокальный коллектив «Леди-MIX» принял участие в 7 Межрегиональном фестивале «Воспетая степь», по итогам Дипломом Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области и Благодарностью Управления культуры и спорта Орловского района.

Танцевальный коллектив «Солнышко» награжден Благодарностью в областном фестивале - конкурсе детского- юношеского творчества «Южный ветер», а также Благодарностью Отдела культуры Цимлянского района за участие в районном фестивале детско-юношеского хореографического искусства «Наше время», по итогам Благодарностью награжден образцовый самодеятельный коллектив «Фортуна».

По итогам Международного телевизионного конкурса- фестиваля сводный хор самодеятельных вокальных коллективов «Леди-MIX» и «Пересвет» получил диплом 2 степени по итогам телевизионного конкурса- проекта «Национальное достояние 2018», руководитель награждена Благодарностью за высокий уровень и профессионализм в подготовке участников конкурса.

Танцевальный образцовый самодеятельный коллектив «Фортуна» награжден Дипломами лауреата 2 степени в трех номинациях 4 Всероссийского фестиваля- конкурса «Полифония сердец», руководитель награжден Благодарностью за высокий уровень и профессионализм в подготовке участников фестиваля.

Самодеятельный вокальный коллектив «Леди-MIX» награждён Дипломом лауреата 2 степени Всероссийского конкурса-фестиваля «Голубь мира», руководитель награждена Благодарностью за высокий уровень и профессионализм в подготовке участников конкурса.

Дипломом лауреата 3 степени Всероссийского конкурса-фестиваля «Самородки России» награждена Веткасова Ирина - заведующая Дубравенским СК.

На основе договоров о сотрудничестве ведется работа по оказанию услуг с Красноярской СОШ, Обществом инвалидов, д/с «Колосок» и др. организациями.

Соблюдается план финансово-хозяйственной деятельности, задолженность по налогам и просроченной кредиторской задолженности не имеется.

Проводились мероприятия на платной основе: это тематические танцевальные программы и развлекательные вечера, которые пользуются популярностью у подростков и молодежи станицы, новогодние театрализованные программы и утренники. Также проводятся теннисные турниры. Дополнительных доходов за 12 месяцев 2018 года получено 87,15 тыс. рублей при плановом назначении на 2018 год 109,0 тыс. рублей.

Проведены досуговые услуги:

- показ результатов творческой деятельности клубных формирований: проведение смотров, конкурсов, выставок, отчетных концертов;

– проведение спектаклей, концертов, в том числе и с участием самодеятельных коллективов;

– проведение праздников, народных гуляний, обрядов в соответствии с местными обычаями и традициями;

– организация досуга различных групп населения: проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, молодёжных балов, детских утренников, игровых, развлекательных программ.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2018 года выполнены на 100%.

### Приложение 1

к приложению №4

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» за 2018 год.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований на 2018 год | Кассовый расход за 2018 год | Результативность проводимых программных мероприятий (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального учреждения культуры | МБУК ЦР КСП «ЦДК» | 2197,4 | 0,0 | 3817,2 | 2197,4 | 0,0 | 3817,2 | 100 |
| 1.1.2 | Создание условий для организации досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры | МБУК ЦР КСП «ЦДК» | 2346,5 | 0,0 | 3933,7 | 1797,3 | 0,0 | 2309,2 | 100 |
| 1.1.3. | Развитие материально-технической базы сфере культуры | МБУК ЦР КСП «ЦДК» | 22,3 | 149,2 | 1,3 | 22,3 | 149,2 | 1,3 | 100 |

## Приложение 2

## к приложению №4

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма»

за 2018 год

|  | Значение показателя |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели | на начало реализации программы | по состоянию на 31.12.2018 | плановое, к концу реализации программы |
| Индикатор конкурсной активности | 0,85 | 1,46 | 0,74 |
| Индикатор массовости | 3,7 | 0,04 | 0,03 |
| Индикатор коллективного творчества | 0,82 | 0,7 | 0,75 |
| Индикатор социальной активности | 5,8 | 6,06 | 8,5 |

### Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в укреплении единого культурного пространства, культурных связей между территориями, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан.

Приложение №5

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

от 22.03.2019 года №65

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

ЗА 2018 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения в соответствии с Порядком принятия решений «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 №144.

Реализация программы направлена на повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Красноярского сельского поселения, в том числе и формирование экологической культуры населения Красноярского сельского поселения. Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Информирование людей о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

На реализацию программы в бюджете запланировано на 2018 год в сумме 92,3 тыс. рублей, в отчетном периоде за 2018 год исполнено в сумме 73,6 тыс. рублей, Денежные средства направлены на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Красноярского сельского поселения.

Выводы:

- значения целевых показателей за 2018 год достигнуты;

- исполнение программы в 2018 году составило 79,8% к плановым годовым назначением.

Приложение №6

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

от 22.03.2019 года №65

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУННИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения в соответствии с Порядком принятия решений о разработке целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 №144.

В приложении 1 к данному приложению представлена оценка реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год.

Реализация программы направлена на обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории   сельского поселения

В отчетном финансовом году на реализацию программы запланировано 66,2 тысяч рублей. Исполнение за 2018 год составило 33,0 тыс. рублей Средства были направлены на приобретение спортивного инвентаря (судейское табло, мяч, перчатки футбольные) на сумму 3,6 тыс. рублей; приобретение мягкого инвентаря (12 комплектов волейбольной формы и баннер) на сумму 17,9 тыс. рублей; спортивные мероприятия включенные в календарный план официальных физкультурных мероприятий и приобретение для награждений кубки, грамоты, призовые подарки на сумму 11,5 тыс. рублей.

Выводы:

- программа реализуется в рамках фактических потребностей на  обеспечение  намеченных целей с учетом   повышения эффективности производимых расходов;

- исполнение программы в 2018 году составило 49,9% к плановым годовым назначением.

Приложение 1

к приложению №6

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | По состоянию на 31.12.2018 | Исполнено, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение мягкого инвентаря для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | тыс. руб. | 17,9 | 17,9 | 100 |
| Приобретение спортивного инвентаря (табло судейское, мяч, футбольные перчатки) | тыс. руб. | 3,6 | 3,6 | 100 |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий | тыс. руб. | 44,7 | 11,5 | 25,7 |

Приложение №7

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

от 22.03.2019 года №65

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУННИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» за 2018 год

Отчет об исполнении муниципальной программы «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности» за 2018 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения в соответствии с Порядком принятия решений о разработке целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2013 №144.

Утвержденные лимиты на год – 2,5 тыс. рублей, исполнено 2,5 тыс. рублей или 100 процентов от годового плана.

Приобретены таймеры для автоматического включения/отключения уличного освещения.

Выводы:

- значения целевых показателей за 2018 год достигнуты.