РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2022                                              №20                                      ст. Красноярская

Об утверждении отчетов об исполнение планов

реализации муниципальных программ Красноярского

сельского поселения за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2024 годы» за 2021 год согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» за 2021 год согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2021 год согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

- 9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» за 2021 год согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения.

11.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Красноярского сельского поселения                              		           Е.А. Плутенко

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

### Приложение №1

к  постановлению

от 07.02.2022 №20

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | - | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3,0 |  | 3,0 |  | 2,9 |  | 0,1 |  |  |
| 2 | Основное мероприятия 1.1: Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Достижение снижения потребления электрической энергии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3,0 |  | 3,0 |  | 2,9 |  | 0,1 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2: Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в учреждениях подведомственных управлению | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Установка приборов учета потребляемых энергоресур-сов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.01.2019 №39. На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2021 год составило 2,9 тыс. рублей, что составляет 96,7 от годового плана.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». (далее – подпрограмма 1) запланированы  расходы местного бюджета в сумме 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2021 год составило 2,9 тыс. рублей.  Денежные средства были направлены на приобретение энергосберегающих расходных материалов.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2021 год на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2020 №152 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2021 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Главный специалист                                           Г.В. Уварова

### Приложение №2

к  постановлению

от 07.02.2022 №20

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2024 годы» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | «Формирование современной городской среды» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1272,0 |  | 1272,0 |  | 1246,5 |  | 25,5 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1272,0 |  | 1272,0 |  | 1246,5 |  | 25,5 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Реализация проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых инициативными группами Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1272,0 |  | 1272,0 |  | 1246,5 |  | 25,5 расторже-ние договора по строй-контролю |  |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0.0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0.0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение открытости сферы благоустройства | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0.0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2024 годы» за 2021 год

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 26.12.2017 №177. На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 1272,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2021 год составило 1246,5 тыс. рублей, что составляет 98,0 процентов от годового плана.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Благоустройство территорий общего пользования населения

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

3. Участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Благоустройство территорий общего пользования населения» запланированы расходы местного бюджета в сумме 1272,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2021 год составило 1246,5 тыс. рублей.  Денежные средства направлены на реализацию проекта инициативного бюджетирования: Изготовление и установка ограждения территории кладбища, находящегося по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Советская, 81д (благоустройство).

На реализацию основных мероприятий подпрограмм 2, 3 денежные средства не предусмотрены.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2020 №151 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2024 годы» на 2021 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2024 годы» за 2021 год установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Главный специалист                                           Г.В. Уварова

### Приложение №3

к  постановлению

от 07.02.2022 №20

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Формирование экологической культуры населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение библиотек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Сокращения количества свалочных очагов | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Сокращения количества очагов зарастания сорной и карантинной растительностью | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Сокращения количества случаев выжигания сухой растительности | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |
| 7 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 262,8 |  | 262,8 |  | 234,0 |  | 28,8 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Проведение мероприятий по рекультивации свалок | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 262,8 |  | 262,8 |  | 234,0 |  | 28,8 расторже-ние договора |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 16.04.2019 №81. На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 262,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2021 год составило 234,0 тыс. рублей, что составляет 89,0 от годового плана.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2021 год на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год предусмотрено 262,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 234,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2021 год на постоянной основе.

Денежные средства направлена на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Красноярского сельского поселения.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2020 №150 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2021 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения. Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Главный специалист                                           Г.В. Уварова

### Приложение №4

к  постановлению

от 07.02.2022 №20

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1342,4 |  | 1342,4 |  | 1189,1 |  | 153,3 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем освещенности; поддержание сетей уличного освещения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1333,0 |  | 1333,0 |  | 1181,7 |  | 151,3 Экономия по оплате за уличное освещение |  |
| 3 | ОМ 1.2. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения услугами предприятий ЖКХ | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 9,4 |  | 9,4 |  | 7,4 |  | 2,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 5637,9 |  | 5637,9 |  | 5204,6 |  | 1476,6 |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения территории поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 782,7 |  | 782,7 |  | 769,8 |  | 12,9 |  |
| 6 | ОМ 2.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 4830,2 |  | 4830,2 |  | 4425,4 |  | 404,8 Экономия сложилась по итогам торгов |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения ТКО | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 9,3 |  | 15,7 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы»  за 2021 год.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №36. На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 6980,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2021 год составило 6393,7 тыс. рублей, что составляет 91,6 от годового плана.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета предусмотрено 1342,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1189,1 тыс. рублей, что составляет 88,6 от годового плана.  Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2021 год на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год предусмотрено 5637,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5204,6 тыс. рублей, что составляет 92,3 от годового плана.  Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2021 год на постоянной основе.

Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ:

-  ремонт и содержание сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- содержание детских площадок;

- отлов и содержание безнадзорных животных;

- благоустройство территории поселения (сбор мусора, покос травы, вырубка деревьев и поросли и др.)

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2020 №145 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» на 2021 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» за 2021 год установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Главный специалист                                           Г.В. Уварова

### Приложение №5

к  постановлению

от 07.02.2022 №20

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» | Заведующий сектором по социальной работе | Развитие физической культуры и спорта среди населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 47,0 |  | 47,0 |  | 46,3 |  | 0,7 |  |
| 2 | 1.1. Физическое воспитание населения Красноярского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Заведующий сектором по социальной работе | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 47,0 |  | 47,0 |  | 46,3 |  | 0,7 |  |
| 3 | 1.2. Меры по развитию школьного спорта | Заведующий сектором по социальной работе | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №35. На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 47,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2021 год составило 46,3 тыс. рублей, что составляет 98,5 от годового плана.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района на 2021 год предусмотрено 47,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2021 год составило 46,3 тыс. рублей

Данные средства были потрачены на следующие:

-  приобретение спортивного инвентаря (степ-платформы, волейбольный мяч);

-  приобретение грамот, благодарственных писем и призов для спортивных мероприятий;

-  выплата суточных спортивной команде Красноярского сельского поселения;

- организация проведение спортивных мероприятий (Спартакиада Дона).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2021 год на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2020 №147 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Главный специалист                                           Г.В. Уварова

### Приложение №6

к  постановлению

от 07.02.2022 №20

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие культуры» | Заведующий сектором по социальной работе | Обеспечение жителей Красноярского сельского поселения услугами учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 9608,0 |  | 9608,0 |  | 9240,4 |  | 367,6 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Цимлянского района Красноярского сельского поселения «Центральный Дом культуры» | Заведующий сектором по социальной работе | Обеспечение жителей Красноярского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 5504,6 |  | 5504,6 |  | 5504,6 |  | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Красноярского сельского поселения | Заведующий сектором по социальной работе | Охрана и сохранение объектов культурного наследия Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | Заведующий сектором по социальной работе | Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры | Заведующий сектором по социальной работе | Обеспечение укрепление материально-технической базы | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 4103,4 |  | 4103,4 |  | 3735,8 |  | 367,6 сложилась экономия |  |
| 6 | Подпрограмма 2: «Туризм» | Заведующий сектором по социальной работе | Развития туризма на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Заведующий сектором по социальной работе | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта | Заведующий сектором по социальной работе | Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2021 год.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 09.01.2019 №9. На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 9608,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2021 год составило 9240,4 тыс. рублей, что составляет 96,2 от годового плана.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год предусмотрено 9608,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2021 год составило 9240,4 тыс. рублей

Данные денежные средства были направлены на:

- обеспечение и предоставление субсидий МБУК ЦР КСП «ЦДК» на выполнение муниципального задания;

- на иные цели МБУК ЦР КСП «ЦДК», а именно: на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (механика и одежда сцены, свето- и звукооборудование); на текущий ремонт зрительного зала (потолка) ДК ст. Красноярской; текущий ремонт цоколя здания ДК ст. Красноярской,  на текущий ремонт уличного освещения здания ДК ст. Красноярской;  проведение монтажных работ для приведение теплового узла согласно правилам эксплуатации;  предупреждения распространения COVID-19.;  трудоустройство несовершеннолетних лиц в свободное от учебы время;  приобретение костюмов;  разработка и обслуживание сайта;  оплата пени за неисполнение обязательств по оплате муниципального контракта №12 от 15.06.2020 года: «Благоустройство территории для проведения массовых мероприятий для детей и подросткового поколения «Радуга», приобретение сплит-систем; пересчет стоимости разработки ПСД на ремонт МБУК ЦР КСП «ЦДК» п. Дубравный..

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2021 год на постоянной основе.

Среднемесячная заработная плата бюджетных учреждений культуры составила за  2021 год 31 126,7 рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» (далее – подпрограмма 1) расходы не предусмотрены.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2020 №146 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2021 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2021 год установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Главный специалист                                           Г.В. Уварова

### Приложение №7

к  постановлению

от 07.02.2022 №20

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год

| № п/п |  | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмот-рено муници-пальной программой |  | Предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. | 8. |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении |  | Заведующий сектором по социальной работе | формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; повышение правового сознания и правовой культуры населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | Заведующий сектором по социальной работе | приведение нормативных правовых актов Администрации Красноярского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2: Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм |  | Заведующий сектором по социальной работе | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3: Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красноярского сельского поселения и их проектов |  | Заведующий сектором по социальной работе | выявление в локальных нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4: Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | Заведующий сектором по социальной работе | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5: Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции |  | Заведующий сектором по социальной работе | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6: Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц |  | Заведующий сектором по социальной работе | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7: Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению |  | Заведующий сектором по социальной работе | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 |
| 1.7.1 | Приобретение и размещение информационных бюллетеней по противодействию коррупции |  | Заведующий сектором по социальной работе | повышение правового сознания и правовой культуры населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0.0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие: Отчет об исполнении плана |  | Заведующий сектором по социальной работе |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | X | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении |  | Заведующий сектором по социальной работе | обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз; формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости; снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по обеспечению межэтнического согласия и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, повышение бдительности |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  | Заведующий сектором по социальной работе | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Издание и размещение листовок, буклетов, статей в средствах массовой информации, направленных на профилактику межнациональной розни, экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  | Заведующий сектором по социальной работе | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Осуществления комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления, распространения литературы, аудио-видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды |  | Заведующий сектором по социальной работе | противодействие проявлениям экстремизма и разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение участия институтов гражданского общества в обеспечении межэтнического согласия и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Обеспечение работы Малого консультативного совета по межэтническим отношениям при Администрации Красноярского сельского поселения |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории Красноярского сельского поселения |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения, раннее предупреждение конфликтных ситуаций | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ на территории КСП |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Дню народного единства |  | Заведующий сектором по социальной работе | формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню Государственного флага Российской Федерации |  | Заведующий сектором по социальной работе | формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню России |  | Заведующий сектором по социальной работе | формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав на территории Красноярского сельского поселения |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1 | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, этнической принадлежности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещение должностей муниципальной службы, формирование кадрового резерва |  | Заведующий сектором по социальной работе | обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, этнической принадлежности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Укрепление единства и духовной общности населения Красноярского сельского поселения |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.1 | Мероприятия по пропаганде обеспечения законности и правопорядка, профилактике агрессии, противоправного поведения в молодежной среде с участием работников ОП №5 МУ МВД России «Волгодонское» (по согласованию) МБОУ Красноярская СОШ и МБОУ Дубравенская СОШ (по согласованию) |  | Заведующий сектором по социальной работе | повышение уровня правовой грамотности в молодежной среде | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.2 | Мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ в рамках плана «Вахта памяти» и торжественного собрания посвященного Дню Победы. |  | Заведующий сектором по социальной работе | развитие культуры толерантного отношения и патриотического воспитания в молодежной среде | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.3 | Участие в районном фестивале национальных культур «В дружбе народов – единство России» |  | Заведующий сектором по социальной работе | сохранение и развитие традиционной культуры, укрепление единства и духовной общности многонационального населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.4 | Организация и проведение, мероприятий, приуроченных к Дню славянской письменности и культуры |  | Заведующий сектором по социальной работе | повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение условий для социальной и культурной адаптации мигрантов |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.1 | Информирование населения по вопросам миграционной политики |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.2 | Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Красноярского сельского поселения (по отдельному плану) |  | Заведующий сектором по социальной работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, формирование толерантного сознания и поведения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7 Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении |  | Заведующий сектором по социальной работе | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8 Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий |  | Заведующий сектором по социальной работе | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Основное мероприятие Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных ( межэтнических) и межконфессиональных отношений , социально политической ситуации в Российской Федерации |  | Заведующий сектором по социальной работе | Предотвращение возникновения конфликтов либо их обострение ,а также выявление причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий, и раннего предупреждения конфликтных ситуаций . | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Основное мероприятие Реализация мер правового и информационного характера по недопущению использования этнического и религиозного факторов в избирательном процессе и в предвыборных программах |  | Заведующий сектором по социальной работе | Использование государственной информационной системы мониторинга межнациональных и межконфессиональ -ных отношений | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Основное мероприятие Проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, а также оценка эффективности деятельности субъектов противодействия экстремизму по профилактике экстремизма |  | Заведующий сектором по социальной работе | Своевременное реагирование субъектов противодействия экстремизму и институтов гражданского общества на возникновение конфликтных ситуаций и факторов способствующих этому. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Основное мероприятие Принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации , формированию этнических анклавов , социальной исключительности отдельных групп граждан |  | Заведующий сектором по социальной работе | Профилактика, предупреждение и выявление нарушений миграционного законодательства Российской Федерации | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | Основное мероприятие Всестороннее освещение мер , принимаемых в сфере реализации государственной миграционной политик Российской Федерации на муниципальном уровне |  | Заведующий сектором по социальной работе | Противодействие распространению в информационном пространстве, вызывающих в обществе ненависть и вражду, ложных сведений о миграционных процессах | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие Отчет об исполнении плана |  | Заведующий сектором по социальной работе |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Х | Х |  | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  | Заведующий сектором по социальной работе | снижение уровня заболеваемости населения наркоманией; повышение уровня вовлеченности обучающихся в занятия физической культурой и спортом; уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь; снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения |  | Заведующий сектором по социальной работе | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике наркомании и табакокурению. |  | Заведующий сектором по социальной работе | повышение уровня вовлеченности обучающихся в занятия физической культурой и спортом; формирования здорового образа жизни. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Издание и размещение тематических материалов, направленных на профилактику наркомании и табакокурения |  | Заведующий сектором по социальной работе | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации |  | Заведующий сектором по социальной работе | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков |  | Заведующий сектором по социальной работе | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ |  | Заведующий сектором по социальной работе | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |
| 3.5 | Подпрограмма 4. Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения |  | Заведующий сектором по социальной работе | Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1.0 | 1.0 |  | 1,0 | 0,0 |
| 3.6 | Основное мероприятие 4.1. Гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов. |  | Заведующий сектором по социальной работе | Гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1.0 | 1.0 |  | 1,0 | 0,0 |
| 3.7 | Основное мероприятие 4.1. Гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов. |  | Заведующий сектором по социальной работе | Предотвращение этнических конфликтов на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |
| 3.8 | Контрольное событие: Отчет об исполнении плана |  | Заведующий сектором по социальной работе |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | X | X |  | X | X |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 09.01.2019 №14. На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 4.0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2021 год составило 4,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 от годового плана.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении»;

Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

Подпрограмма 4 – «Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 1.0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2021 год на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2021 год на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2021 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2021 год на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) предусмотрен0 1.0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2021 год на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2020 №148 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2021 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Главный специалист                                           Г.В. Уварова

### Приложение №8

к  постановлению

от 07.02.2022 №20

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1: Пожарная безопасность | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Пожарная безопасность на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 143,0 |  | 143,0 |  | 141,0 |  | 2,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Финансовое обеспечение по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Красноярского сельского поселения, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 133,1 |  | 133,1 |  | 131,1 |  | 2,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2: Улучшению материально-технической базы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 9,9 |  | 9,9 |  | 9,9 |  | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3: Обеспечение и поддержание в готовности системы оповещения населения Красноярского сельского поселения |  | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 2: Обеспечение безопасности на воде | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Обеспечение безопасности на воде | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №34. На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 144,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2021 год составило 142,0 тыс. рублей, что составляет 98,6 от годового плана.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 143,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 141,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2021 год на постоянной основе.

Данные денежные средства были направлены на:

- опашка территории поселения;

- приобретение основных средств и знаков;

- заправка огнетушителей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на воде (далее – подпрограмма 2) на 2021 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2021 год на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2020 №153 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Главный специалист                                           Г.В. Уварова

### Приложение №9

к  постановлению

от 07.02.2022 №20

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Создание благоприятных условий для развития МСП на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | 1. Повышение конкурентоспособности субъектов МСП. 2. Формирование благоприятных условий для их выхода на внешние рынки. 3. Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | 1. Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления, курирующих вопросы развития предпринимательства. 2. Оказание методической помощи субъектам МСП. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» за 2021 год.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 25.07.2020 №128. На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2021 год составило 1,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2021 год на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2020 №149 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» на 2021 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Главный специалист                                           Г.В. Уварова