

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2024 №35 ст. Красноярская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Красноярского

сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения на 2019-2030 годы за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 2023 года согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Красноярского

сельского поселения Е.А. Плутенко

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение №1

к постановлению

от 27.03.2024 №35

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красноярского сельского поселения» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Красноярского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №36 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения;

- наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах поселения, улучшение экологической ситуации в поселении;

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения

Основное мероприятие 1.2. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги

В рамках подпрограммы 2. «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов

Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы влияние факторов не оказывалось.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 4212,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 3706,3 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 88,0.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета предусмотрено 1643,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1594,2 тыс. рублей. Процент исполнения 97,0. Данные средства были потрачены оплату за уличное освещение, на ремонт и содержание сетей уличного освещения. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 2568,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2112,1 тыс. рублей. Процент исполнения 82,2.

Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ:

- содержание мест захоронения;

- содержание детских площадок;

- благоустройство территории поселения (сбор мусора, покос травы, озеленение и др.)

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым.

1. доля протяженности освещенных частей улиц к общей протяженности улиц

2. удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов

1.1 Удовлетворенность населения уровнем уличного освещения населенных пунктов

2.1. уровень обеспеченности населенных пунктов элементами благоустройства

2.2. доля населения, привлеченного к работам по благоустройству

2.3. доля предприятий и организаций, привлеченных к работам по благоустройству

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №5 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

- эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

- эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

- эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

- эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

- эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации всех основных мероприятий составляет 1 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3706,3 / 4212,2 = 0,88

3.3.Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1/1=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+0,88\*0,3+1\*0,2=0,96, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Приложение №2

к постановлению

от 27.03.2024 №35

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |  | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1643,7 | | 1643,7 | | 1594,2 | | 49,5 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем освещенности;  поддержание сетей уличного освещения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1624,8 | | 1624,8 | | 1575,4 | | 49,4 | |
| 3 | ОМ 1.2. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения услугами предприятий ЖКХ | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 18,9 | | 18,9 | | 18,8 | | 0,1 | |
| 4 | Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2568,5 | | 2568,5 | | 2112,1 | | 456,4 | |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения территории поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 172,5 | | 172,5 | | 169,7 | | 2,8 | |
| 6 | ОМ 2.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2356,0 | | 2356,0 | | 1907,3 | | 448,7 | |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения ТКО | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 40,0 | | 40,0 | | 35,1 | | 4,9 | |

Приложение №3

к постановлению

№35 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Администрация Красноярского сельского поселения |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выполнение комплекса работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения | В рамках муниципального контракта выполнены все запланированные работы. | - |
| 3 | ОМ 1.2. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | Произведено возмещение части оплаты граждан за коммунальные услуги ООО «ДТС» согласно выставленным счетам | - |
| 4 | Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» | Администрация Красноярского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | образцовое содержание мест захоронения в Красноярском сельском поселении | Проводилась уборка и вывоз мусор с мест захоронения, завоз песка и противоклещевая обработка. |  |
| 6 | ОМ 2.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; обеспечение активного участия населения Красноярского сельского поселения в улучшении внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния каждого населенного пункта | На постоянной основе производится санитарная уборка общественных мест, озеленение территории, формирование крон деревья, покос сорной растительности и т.п. Организуются субботники и Дни древонасаждений. |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Развитие материальной базы для благоустройства территории | Приобретение основных средств в 2023 году не осуществлялось |  |

Приложение №4

к постановлению

№35 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023г.

| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | | | Фактические расходы  (тыс. руб.),  <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | | сводной бюджетной росписью | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» | всего | 4212,2 | | 4212,2 | | 3706,3 | |
| бюджет Красноярского сельского поселения | 4194,2 | | 4194,2 | | 5,0 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | 18,0 | | 18,0 | | 17,9 | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |
| * 1. Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | всего | 1643,7 | | 1643,7 | | 1594,2 | |
| бюджет Красноярского сельского поселения | 1625,7 | | 1625,7 | | 1576,3 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | 18,0 | | 18,0 | | 17,9 | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |
| Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» | всего | 2568,5 | | 2568,5 | | 2112,1 | |
| бюджет Красноярского сельского поселения | 2568,5 | | 2568,5 | | 2112,1 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |

Приложение №5

к постановлению

№35 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[<1>](file:///C:\Users\Елена\Desktop\рассмотреть\проект%20постановление%20№00%20от%2000.03..2024%20%20-%20отчёт%20по%20МП%20Энергоэффективность.docx#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | |
| 1 | 1. доля протяженности освещенных частей улиц к общей протяженности улиц | процент | 90 | 90 | 90 | - |
| 2 | 2. удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процент | 75 | 75 | 75 | - |
| **подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»** | | | | | | |
| 3 | 1.1 Удовлетворенность населения уровнем уличного освещения населенных пунктов | Процент | 90 | 90 | 90 |  |
| **подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения»** | | | | | | |
| 4 | 2.1. уровень обеспеченности населенных пунктов элементами благоустройства | Процент | 75 | 75 | 75 |  |
| 5 | 2.2. доля населения, привлеченного к работам по благоустройству | Процент | 30 | 30 | 30 |  |
| 6 | 2.3. доля предприятий и организаций, привлеченных к работам по благоустройству | Процент | 18 | 18 | 18 |  |

Приложение №6

к постановлению

№35 от27.03.2024

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы,

в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам — в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ОМ 1.2. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ОМ 2.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники | X | X | 0,0 | 0,0 |