

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2024 №39 ст. Красноярская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Красноярского

сельского поселения «Защита населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2023 года согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Красноярского

сельского поселения Е.А. Плутенко

Приложение №1

к постановлению

от 27.03.2024 №39

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах населения Красноярского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №34 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- опашка территории поселения;

- заправка огнетушителей:

- установка ограждение пожарных резервуаров х. Рынок-Романовский;

- страхование добровольных пожарных;

- устройство пожарного гидранта п. Дубравный;

- ремонт пожарной сигнализации.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1: Финансовое обеспечение по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения

Основное мероприятие 1.2: Улучшению материально-технической базы

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения

Основное мероприятие 1.3: Обеспечение и поддержание в готовности системы оповещения населения Красноярского сельского поселения

В рамках подпрограммы 2. «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы влияние факторов не оказывалось.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 314,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 311,0 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 99,1.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год 312,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 311,1 тыс. рублей. Процент исполнения 99,7.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на воде (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Процент исполнения 0,0.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей:

1. Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия
2. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях
3. Количество обученных специалистов районного звена подсистемы РСЧС
4. Охват населения оповещаемого системой оповещения

1.1 Количество выездов на тушение пожаров

1.2. Количество спасенных людей при пожарах

2.1 Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах

2.2 Количество предотвращенных происшествий на водных объектах

2.3 Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях

2.4 Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия

2.5 Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №5 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

311,1 (фактические бюджетные расходы) тыс. рублей / 314,0 (плановые бюджетные ассигнования) тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0х 0,5 + 0,99х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение №2

к постановлению

от 27.03.2024 №39

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1:  Пожарная безопасность | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Пожарная безопасность на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 312,0 | | 312,0 | | 311,1 | | 0,9 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Финансовое обеспечение по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Красноярского сельского поселения, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 312,0 | | 312,0 | | 311,1 | | 0,9 | |
| 3 | Основное мероприятие 1.2: Улучшению материально-технической базы  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4 | Основное мероприятие 1.3: Обеспечение и поддержание в готовности системы оповещения населения Красноярского сельского поселения |  | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 5 | Подпрограмма 2:  Обеспечение безопасности на воде | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Обеспечение безопасности на воде | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2,0 | | 2,0 | | 0,0 | | 2,0 | |
| 6 | Основное мероприятие 2.1: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2,0 | | 2,0 | | 0,0 | | 2,0 | |

Приложение №3

к постановлению

№39 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1:  Пожарная безопасность | Администрация Красноярского сельского поселения |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Финансовое обеспечение по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения | Участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2: Улучшению материально-технической базы  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение основных средств для улучшения технической базы и проведение мероприятий для безопасности жизнедеятельности населения | В 2023 году были проведены следующие работы:  - опашка территории поселения;  - заправка огнетушителей:  - установка ограждение пожарных резервуаров х. Рынок-Романовский;  - страхование добровольных пожарных;  - устройство пожарного гидранта п. Дубравный;  - ремонт пожарной сигнализации. | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3: Обеспечение и поддержание в готовности системы оповещения населения Красноярского сельского поселения | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение и поддержание в готовности системы оповещения населения Красноярского сельского поселения | Система оповещения находится в рабочем состоянии |  |
| 5 | Подпрограмма 2:  Обеспечение безопасности на воде | Администрация Красноярского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | На официальном сайте Администрации, телеграмм-канале и соц. сетях на регулярной основе проводится информирование населения о безопасности жизнедеятельности |  |

Приложение №4

к постановлению

№39 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023г.

| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия <4> | Источники финансирования | | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | | | Фактические расходы  (тыс. руб.),  <1> | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | | сводной бюджетной росписью | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 314,0 | | 314,0 | | 311,1 | |
| бюджет Красноярского сельского поселения | 314,0 | | 314,0 | | 311,1 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |
| Подпрограмма 1:   * 1. Пожарная безопасность | всего | 312,0 | | 312,0 | | 311,1 | |
| бюджет Красноярского сельского поселения | 312,0 | | 312,0 | | 311,1 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |
| Подпрограмма 2:  Обеспечение безопасности на воде | всего | 2,0 | | 2,0 | | 0,0 | |
| бюджет Красноярского сельского поселения | 2,0 | | 2,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |

Приложение №5

к постановлению

№39 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1 | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 6 | 5 | 5 | - |
| 2 | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Количество обученных специалистов районного звена подсистемы РСЧС | человек | 2 | 2 | 2 | - |
| 4 | Охват населения оповещаемого системой оповещения | тысяч человек | 6,7 | 6,7 | 6,7 | - |
| проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1:Пожарная безопасность | | | | | | |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 6 | 5 | 5 | - |
| 1.2. | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2: Обеспечение безопасности на воде | | | | | | |
| 2.1 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | 2.1 | 15 | 15 | 15 | - |
| 2.2 | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | 2.2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3 | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | 2.3 | 10 | 10 | 10 | - |
| 2.4 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | 2.4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.5 | Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных | 2.5 | 0 | 0 | 0 | - |

Приложение №6

к постановлению

№39 от 27.03.2024

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы,

в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам — в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1:  Пожарная безопасность | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Финансовое обеспечение по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2: Улучшению материально-технической базы  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3: Обеспечение и поддержание в готовности системы оповещения населения Красноярского сельского поселения | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 2:  Обеспечение безопасности на воде | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | X | X | 0,0 | 0,0 |