

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2024 №40 ст. Красноярская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Красноярского

сельского поселения «Развитие физической

культуры и спорта» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2023 года согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Красноярского

сельского поселения Е.А. Плутенко

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение №1

 к постановлению

от 27.03.2024 №40

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения возможности жителям Красноярского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения Красноярского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселенияот 29.01.2019 №35 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены официальные физкультурные и спортивные мероприятия, спортсмены Красноярского сельского поселения приняли участие в спортивных мероприятиях, организованных Администрацией Цимлянского района, а также сдачи ГТО.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Красноярского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Меры по развитию школьного спорта» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы влияние факторов не оказывалось.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №35. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 12,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 5,2 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 43,3.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района на 2023 год предусмотрено 12,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 5,2 тыс. рублей. Процент исполнения 43,3.

Данные средства были потрачены на следующие:

- организация проведение спортивных мероприятий (Спартакиада Дона)

- приобретение спортивного инвентаря.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей:

1. Доля граждан Красноярского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

3. Доля граждан Красноярского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

5. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся

6. Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского сельского поселения

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №5 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5,2 (фактические бюджетные расходы) тыс. рублей / 12,0 (плановые бюджетные ассигнования) тыс. рублей = 0,43.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0х 0,5 + 0,43х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,83, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение №2

 к постановлению

от 27.03.2024 №40

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» | Заведующий сектором по социальной работе   | Развитие физической культуры и спорта среди населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12,0 | 12,0 | 5,2 | 6,8 |
| 2 | 1.1. Физическое воспитание населения Красноярского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Заведующий сектором по социальной работе   | Совершенствование системы физического воспитания;рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12,0 | 12,0 | 5,2 | 6,8 |
| 3 | 1.2. Меры по развитию школьного спорта | Заведующий сектором по социальной работе   | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий;увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом;увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к постановлению

№40 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» | Администрация Красноярского сельского поселения  |  |  |  |  |  | - |
| 2 | 1.1. Физическое воспитание населения Красноярского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Красноярского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение граждан Красноярского сельского поселения к занятию физической культурой и спортом, просветительская работа | Проведены официальные физкультурные и спортивные мероприятия, жителиКрасноярского сельского поселения приняли участие в спортивных мероприятиях, организованных Администрацией Цимлянского района, а также сдачи ГТО | - |
| 3 | 1.2. Меры по развитию школьного спорта | Администрация Красноярского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечении учащихся к систематическому занятию физической культурой | проведены официальные физкультурные и спортивные мероприятия, , школьники привлечены к сдаче ГТО | -  |

Приложение №4

к постановлению

 №40 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023г.

|  Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактическиерасходы (тыс. руб.),<1> |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта | всего  | 12,0 | 12,0 | 5,2 |
| бюджет Красноярского сельского поселения  | 12,0 | 12,0 | 5,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| Бюджет Цимлянского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| * 1. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района»
 | всего  | 12,0 | 12,0 | 5,2 |
| бюджет Красноярского сельского поселения  | 12,0 | 12,0 | 5,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| Бюджет Цимлянского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение №5

к постановлению

№40 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1. | Доля граждан Красноярского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 38,5 | 41,6 | 41,6 | - |
| 2.. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 52,7 | 57,0 | 57,0 | - |
| 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля граждан Красноярского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения  | процент | 21,6 | 23,1 | 23,1 | - |
| 1.2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения  | процент | 17,8 | 22,3 | 22,3 | - |
| 1.3. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся  | процент | 78,1 | 80,5 | 80,5 | - |
| 1.4. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского сельского поселения | процент | 6,3 | 6,7 | 6,7 | - |

Приложение №6

к постановлению

 №40 от 27.03.2024

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы,

в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам — в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 1.1. Физическое воспитание населения Красноярского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1.2. Меры по развитию школьного спорта | X | X | 0,0 | 0,0 |