РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2024 №42 ст. Красноярская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Красноярского

сельского поселения «Создание условий для

развития малого и среднего

предпринимательства» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» по итогам 2023 года согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Красноярского

сельского поселения Е.А. Плутенко

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

### Приложение №1

 к постановлению

от 27.03.2024 №42

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 25.07.2020 №128. (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализованы следующие мероприятия:

- совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов МСП

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района», в 2023 году предусмотрена реализация 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Основное мероприятие 1.2. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 2,0 тыс. рублей. Процент исполнения 100,0.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей. Процент исполнения 100,0.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя:

Показатель 1. Количество малых и средних предпринимателей, зарегистрированных на территории Красноярского сельского поселения.

Показатель 1.1. Количество субъектов ма­лого и среднего предприни­мательства в расчете на 1 тыс. человек населения Красноярского сельского поселения

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №5 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 - 1,0;

- степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (1/1) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 2,0 тыс. рублей /2,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

### Приложение №2

 к постановлению

от 27.03.2024 №42

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района»  | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Создание благоприятных условий для развития МСП на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | 1. Повышение кон­курентоспособности субъектов МСП.2. Формирование бла­гоприятных условий для их выхода на внешние рынки.3. Оказание помощи начинающим пред­принимателям, созда­ние новых субъектов малого предприни­мательства. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | 1. Повышение информированности субъектов МСП, ор­ганизаций, образу­ющих инфраструк­туру поддержки субъектов МСП, и специалистов орга­нов местного само­управления, кури­рующих вопросы развития предпри­нимательства.2. Оказание мето­дической помощи субъектам МСП.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к постановлению

№42 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района»  | Администрация Красноярского сельского поселения  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Красноярского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1. Повышение кон­курентоспособности субъектов МСП.2. Формирование бла­гоприятных условий для их выхода на внешние рынки.3. Оказание помощи начинающим пред­принимателям, созда­ние новых субъектов малого предприни­мательства. | Размещение информация на официальном сайте Администрации, стендах, телеграмм-канале и социальных сетях, а также СМИ полезной информации | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Красноярского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1. Повышение информированности субъектов МСП, ор­ганизаций, образу­ющих инфраструк­туру поддержки субъектов МСП, и специалистов орга­нов местного само­управления, кури­рующих вопросы развития предпри­нимательства.2. Оказание мето­дической помощи субъектам МСП.  | Имущественная поддержка предпринимателей, согласно Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | -  |

Приложение №4

к постановлению

 №42 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023г.

|  Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактическиерасходы (тыс. руб.),<1> |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» | всего  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| бюджет Красноярского сельского поселения  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| Бюджет Цимлянского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| * 1. *Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района»*
 | всего  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| бюджет Красноярского сельского поселения  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| Бюджет Цимлянского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение №5

к постановлению

№42 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» |
| 1. |  Показатель 1. Количество малых и средних предпринимателей, зарегистрированных на территории Красноярского сельского поселения | единиц | 148 | 149 | 149 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района» |
| 1.1 | Показатель 1.1. Количество субъектов ма­лого и среднего предприни­мательства в расчете на 1 тыс. человек населения Красноярского сельского поселения | единиц | 25 | 26 | 26 | - |

Приложение №6

к постановлению

 №42 от 27.03.2024

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы,

в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам — в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района»  | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Х | Х | 0,0 | 0,0 |