Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.08.2019                                              №__                                        ст. Красноярская

Об утверждении отчетов об исполнение плана реализации

Муниципальных программ Красноярского

сельского поселения по итогам 1 полугодия 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам I полугодия 2019 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2022 годы» по итогам I полугодия 2019 года согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам I полугодия 2019 года согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам I полугодия 2019 года согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам I полугодия 2019 года согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам I полугодия 2019 года согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам I полугодия 2019 года согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам I полугодия 2019 года согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения.

9.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Красноярского

сельского поселения                                                   		           Е.А. Плутенко

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

### Приложение №1

к  постановлению

от __.08.2019 №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам I полугодия 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | - | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2,5 Освоение средств запланировано на 3-4 кв. 2019 года |
| 2 | Основное мероприятия 1.1: Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Достижение снижения потребления электрической энергии | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2,5 Освоение средств запланировано на 3-4 кв. 2019 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2: Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в учреждениях подведомственных управлению | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Установка приборов учета потребляемых энергоресур-сов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам I полугодия 2019 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.01.2019 №39. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 2,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам I полугодия 2019 года составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета в сумме 2,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам I полугодия 2019 года составило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

Освоение средств запланировано на 3-4 кв. 2019 года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №2

к  постановлению

от __.08.2019 №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2022 годы» по итогам I полугодия 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | «Формирование современной городской среды | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Благоустройство территорий общего пользования населения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Приведение территорий для отдыха населения в соответствие с Правилами благоустройства | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Приведение дворовых территорий многоквартирных домов в соответствие с Правилами благоустройства | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2022 годы» по итогам I полугодия 2019 года

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 26.12.2017 №177. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие основные мероприятия

Основное мероприятие 1. Благоустройство территорий общего пользования населения

Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

Основное мероприятие 3. Участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №3

к  постановлению

от __.08.2019 №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам I полугодия 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Формирование экологической культуры населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение библиотек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Сокращения количества свалочных очагов | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Сокращения количества очагов зарастания сорной и карантинной растительностью | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Сокращения количества случаев выжигания сухой растительности | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 7 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 272,3 |  | 272,3 |  | 118,6 |  | 153,7 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Проведение мероприятий по рекультивации свалок | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 272,3 |  | 272,3 |  | 118,6 |  | 153,7 |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам I полугодия 2019 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 16.04.2019 №81. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 272,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам I полугодия 2019 года составило 118,6 тыс. рублей или 43,5 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 272,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 118,6 тыс. рублей или 45,5%. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

Денежные средства направлена на ликвидацию несанкционированных свалок и приобретение контейнеров для ТБО (18 шт.) на территории Красноярского сельского поселения.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения. Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №4

к  постановлению

от __.08.2019 №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам I полугодия 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 1083,1 |  | 1083,1 |  | 327,7 |  | 755,4 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем освещенности; поддержание сетей уличного освещения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 1083,1 |  | 1083,1 |  | 327,7 |  | 755,4 |  |
| 3 | Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 5257,3 |  | 5257,3 |  | 2087,8 |  | 3169,5 |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения территории поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 83,0 |  | 83,0 |  | 39,8 |  | 43,2 |  |
| 5 | ОМ 2.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 3060,8 |  | 3060,8 |  | 1976,7 |  | 1084,1 |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения ТКО | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 0,0 |  | 2000,0 Освоение средств запланировано на 3 кв. 2019 года |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 113,5 |  | 113,5 |  | 71,3 |  | 42,2 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы»  по итогам I полугодия 2019 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №36. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 6340,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам I полугодия 2019 года составило 2415,6 тыс. рублей или 38,1%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета предусмотрено 1083,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 327,7 тыс. рублей или 30,3%.  Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 5257,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2087,8 тыс. рублей или 39,7%. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ: ремонт и содержание сетей уличного освещения; содержание мест захоронения; ощебенение улиц; приобретение оборудования для детской игровой площадки; отлов и содержание безнадзорных животных; изготовление и установка металлического ограждения; работы по устройству контейнерной площадки; устройство бетонных площадок под ТБО; благоустройство территории поселения, организация сбора и вывоза ТБО.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №5

к  постановлению

от __.08.2019 №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам I полугодия 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Развитие физической культуры и спорта среди населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 66,2 |  | 66,2 |  | 8,4 |  | 57,8 |  |
| 2 | 1.1. Физическое воспитание населения Красноярского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 66,2 |  | 66,2 |  | 8,4 |  | 57,8 |  |
| 3 | 1.2. Меры по развитию школьного спорта | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся. | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам I полугодия 2019 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №35. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 66,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам I полугодия 2019 года составило 8,4 тыс. рублей или 12,7%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района на 2019 год предусмотрено 66,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам I полугодия 2019 года составило 8,4 тыс. рублей или 12,7%.

Данные средства были потрачены на следующие:

-  приобретение спортивного инвентаря (мяч) – 1,7 тыс. рублей;

- приобретение спортивной формы (гетры футбольные) – 2,2 тыс. рублей;

- приобретение грамот, кубков – 4,5 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №6

к  постановлению

от __.08.2019 №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» по итогам I полугодия 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие культуры» | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Обеспечение жителей Красноярского сельского поселения услугами учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 6111,3 |  | 6111,3 |  | 2675,1 |  | 3436,2 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Цимлянского района Красноярского сельского поселения «Центральный Дом культуры» | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Обеспечение жителей Красноярского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 6090,0 |  | 6090,0 |  | 2653,8 |  | 3436,2 |  |
| 3 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия Красноярского сельского поселения | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Охрана и сохранение объектов культурного наследия Красноярского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 4 | Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 5 | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Обеспечение укрепление материально-технической базы | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 21,3 |  | 21,3 |  | 21,3 |  | 0,0 |  |
| 6 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 7 | Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 8 | Подпрограмма 2: «Туризм» | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Развития туризма на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам I полугодия 2019 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 09.01.2019 №9. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 6111,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам I полугодия 2019 года составило 2675,1 тыс. рублей или 43,8%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 6111,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам I полугодия 2019 года составило 2675,1 тыс. рублей или 43,8%.

Данные денежные средства были направлены на:

- обеспечение и предоставление субсидий МБУК ЦР КСП «ЦДК» на выполнение муниципального задания – 2 653,8 тыс. рублей;

- на иные цели (приобретение лакокрасочной продукции) – 21,3 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

Среднемесячная заработная плата бюджетных учреждений культуры составила за 1 полугодие 2019 года 27 759,2 рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» (далее – подпрограмма 1) расходы муниципального бюджета района не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №7

к  постановлению

от __.08.2019 №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам I полугодия 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,0 |  | 0,6 Освоение средств запланировано на 3 кв. 2019 года |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Красноярского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. - Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Формирование эффективной кадровой политики на территории Красноярского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Вопросы кадровой политики | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Красноярского сельского поселения и их проектов | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Снижение показателей проявления коррупции в Красноярском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Красноярского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. - Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Красноярского сельского поселения | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Формирование эффективной политики в образовательных учреждениях Красноярского сельского поселения по противодействию коррупции и на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,0 |  | 0,6 Освоение средств запланировано на 3 кв. 2019 года |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Формирование эффективной политики на территории Красноярского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 10 | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,0 |  | 0,6 Освоение средств запланировано на 3 кв. 2019 года |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,0 |  | 0,6 Освоение средств запланировано на 3 кв. 2019 года |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. Организационно-технические мероприятия | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 14 | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,0 |  | 0,6 Освоение средств запланировано на 3 кв. 2019 года |  |
| 15 | Основное мероприятие 3.1. Организационно-управленческие меры | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Формирование эффективной государственной политики на территории Красноярского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 16 | Основное мероприятие 3.2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,0 |  | 0,6 Освоение средств запланировано на 3 кв. 2019 года |  |
| 17 | Основное мероприятие 3.3. Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 18 | Основное мероприятие 3.4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 19 | Подпрограмма 4. Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 20 | Основное мероприятие 4.1. Гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов. | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов. | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 21 | Основное мероприятие 4.2. Предотвращение этнических конфликтов на территории Красноярского сельского поселения | Заведующий сектором по социальной работе Садкова Т.В. | Предотвращение этнических конфликтов на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам I полугодия 2019 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 09.01.2019 №14. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 1,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам I полугодия 2019 года составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении»;

Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

Подпрограмма 4 – «Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Красноярском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 0,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красноярском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 0,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2019 год предусмотрено 0,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноярского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) расходы бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова

### Приложение №8

к  постановлению

от __.08.2019 №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам I полугодия 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1: Пожарная безопасность | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Пожарная безопасность на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 76,7 |  | 76,7 |  | 31,8 |  | 44,9 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Финансовое обеспечение по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Красноярского сельского поселения, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 76,7 |  | 76,7 |  | 31,8 |  | 44,9 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2: Улучшению материально-технической базы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3: Обеспечение и поддержание в готовности системы оповещения населения Красноярского сельского поселения |  | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 5 | Подпрограмма 2: Обеспечение безопасности на воде | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | Обеспечение безопасности на воде | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 1,0 Освоение средств запланировано на 3 кв. 2019 года |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения Черневский И.М. | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 1,0 Освоение средств запланировано на 3 кв. 2019 года |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам I полугодия 2019 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №34. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 77,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам I полугодия 2019 года составило 31,8 тыс. рублей или 40,9%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 76,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 31,8 тыс. рублей или 41,5%.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

Данные денежные средства были направлены на:

- опашка территории поселения – 28,8 тыс. рублей;

- заправка огнетушителей 3,0.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на воде (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов                                            Е.В. Гамова