

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.03.2024 №00 ст. Красноярская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Красноярского

сельского поселения «Развитие физической

культуры и спорта» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2023 года согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Красноярского

сельского поселения Е.А. Плутенко

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение №1

к постановлению

от 00.03.2024 №00

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2023 года.

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 29.01.2019 №35. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 12,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 5,2 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 43,3.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района на 2023 год предусмотрено 12,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 5,2 тыс. рублей. Процент исполнения 43,3.

Данные средства были потрачены на следующие:

- организация проведение спортивных мероприятий (Спартакиада Дона)

- приобретение спортивного инвертаря.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2022 №233 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов Е.В. Гамова

Приложение №2

к постановлению

от 00.03.2024 №00

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» | Заведующий сектором по социальной работе | Развитие физической культуры и спорта среди населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 12,0 | | 12,0 | | 5,2 | | 6,8 | |
| 2 | 1.1. Физическое воспитание населения Красноярского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Заведующий сектором по социальной работе | Совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 12,0 | | 12,0 | | 5,2 | | 6,8 | |
| 3 | 1.2. Меры по развитию школьного спорта | Заведующий сектором по социальной работе | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий;  увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Приложение №3

к постановлению

№00 от 00.03.2024

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | - |
| 2 | 1.1. Физическое воспитание населения Красноярского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | - |
| 3 | 1.2. Меры по развитию школьного спорта | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | - |

Приложение №4

к постановлению

№00 от 00.03.2024

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023г.

| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия <4> | Источники финансирования | | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | | | Фактические расходы  (тыс. руб.),  <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | | сводной бюджетной росписью | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта | всего | 12,0 | | 12,0 | | 5,2 | |
| бюджет Красноярского сельского поселения | 12,0 | | 12,0 | | 5,2 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |
| * 1. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» | всего | 12,0 | | 12,0 | | 5,2 | |
| бюджет Красноярского сельского поселения | 12,0 | | 12,0 | | 5,2 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |

Приложение №5

к постановлению

№00 от 00.03.2024

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 1. | Доля граждан Красноярского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент |  |  |  | - |
| 2.. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент |  |  |  | - |
| 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан Красноярского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения | процент |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент |  |  |  |  |
| 1.3. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процент |  |  |  |  |
| 1.4. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского сельского поселения | процент |  |  |  |  |

Приложение №6

к постановлению

№00 от 00.03.2024

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы,

в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам — в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 1.1. Физическое воспитание населения Красноярского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1.2. Меры по развитию школьного спорта | X | X | 0,0 | 0,0 |