

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.10.2021 № 120 ст. Красноярская

О внесение изменений в распоряжение

Администрации Красноярского сельского

поселения от 30.12.2020 №145

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы»

на 2021 год»

Во исполнении постановления Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы»:, решения Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 10.08.2021 №178 «О внесение изменений в решение Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 25.12.2020 года №147 «О бюджете Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2020 №145 "Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» на 2021 год», изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к данному распоряжению.

2. Контроль за выполнением возложить на главного специалиста по ЖКХ Администрации Красноярского сельского поселения.

Глава Администрации

Красноярского сельского поселения Е.А. Плутенко

Приложение

к распоряжению Администрации

Красноярского сельского поселения

от 11.10.2021 №120

План

реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | федеральный бюджет | | областной бюджет | | местный бюджет | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории поселения | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 1320,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 1320,6 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем освещенности;  поддержание сетей уличного освещения | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 1320,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 1320,6 | |
| 3 | Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 5726,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 5726,9 | |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения территории поселения | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 782,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 782,7 | |
| 5 | ОМ 2.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 4919,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 4919,2 | |
| 6 | Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения ТКО | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 7 | Основное мероприятие 2.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 25,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 25,0 | |