

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.12.2021 № 149 ст. Красноярская

О внесение изменений в распоряжение

Администрации Красноярского сельского

поселения от 30.12.2020 №145

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы»

на 2021 год»

Во исполнении постановления Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы»:, решения Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 26.11.2021 №14 «О внесение изменений в решение Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 25.12.2020 года №147 «О бюджете Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2020 №145 "Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» на 2021 год», изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к данному распоряжению.

2. Контроль за выполнением возложить на главного специалиста по ЖКХ Администрации Красноярского сельского поселения.

Глава Администрации

Красноярского сельского поселения Е.А. Плутенко

Приложение

к распоряжению Администрации

Красноярского сельского поселения

от 15.12.2021 №149

План

реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1329.5 | 0,0 | 8.9 | 1320,6 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем освещенности;поддержание сетей уличного освещения  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1320,1 | 0,0 | 0,0 | 1320,1 |
| 3 | ОМ 1.2. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения услугами предприятий ЖКХ  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 9,4 | 0,0 | 8,9 | 0,5 |
| 4 | Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5726,9 | 0,0 | 0,0 | 5726,9 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения территории поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 782,7 | 0,0 | 0,0 | 782,7 |
| 6 | ОМ 2.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4919,2 | 0,0 | 0,0 | 4919,2 |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники  | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения ТКО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. Прочие мероприятия по благоустройству  | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |