

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.05.2024 №50 ст. Красноярская

О внесение изменений в распоряжение

Администрации Красноярского сельского

поселения от 29.12.2023 №125

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год»

В исполнении постановления Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решения Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 07.05.2024 №97 «О внесение изменений в решение Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 28.12.2023 №89 «О бюджете Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Красноярского сельского поселения от 29.12.2023 №125 "Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к данному распоряжению.

2. Контроль за выполнением возложить на заведующего сектором по социальной работе Администрации Красноярского сельского поселения.

Глава Администрации

Красноярского сельского поселения Е.А. Плутенко

Распоряжение вносит

сектор по социальной работе

Приложение

к распоряжению Администрации

Красноярского сельского поселения

от 17.05.2024 №50

План

реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | федеральный бюджет | | областной бюджет | | местный бюджет | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноярского сельского поселения района» | Заведующий сектором по социальной работе | Развитие физической культуры и спорта среди населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 60,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | |
| 2 | 1.1. Физическое воспитание населения Красноярского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Заведующий сектором по социальной работе | Совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 60,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | |
| 3 | 1.2. Меры по развитию школьного спорта | Заведующий сектором по социальной работе | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий;  увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся. | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |